## C.0390_041022, 070922
Chỉ số KPI |  |  | PMS (04/10/22) | BI (04/10/22)
CA | Giá trị hợp đồng | Giá trị hợp đồng của Project (= tổng giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng ký với khách hàng của dự án) | 505554000000 | 505554000000
BAC | Ngân sách đc giao | NGANSACH (= giá trị sản lượng kế hoạch của project (cây chi phí) | 461324467064 | 461324467064
| Tỷ suất Lợi nhuận kế hoạch | = (CA - BAC) /CA | 8.7487 | 8.749%
WP | Sản lượng theo kế hoạch | Giá trị sản lượng kế hoạch của Project trong kỳ báo cáo | 223512236660 | 223512236660
WD | Sản lượng thực hiện | Giá trị sản lượng thực hiện của Project trong kỳ báo cáo | 259986126266 | 259986126267.9009
ACW | Sản lượng đã được nghiệm thu (= Doanh thu) | Giá trị sản lượng nghiệm thu của Project trong kỳ báo cáo | 251450170727 | 251450170727
SPI = WD/WP | Chỉ số tiến độ hoàn thành sản lượng | = WD/WP | 1.1632 | 1.1632
API = ACW/WD | Chỉ số nghiệm thu | = ACW/WD | 0.96717 | 0.96717
PE | Chi phí kế hoạch | lũy kế chi phí kế hoạch đến kỳ báo cáo | 62536462998 | 62536462999
BCWP = PE*SPI | Chi phí kế hoạch tương ứng với sản lượng thực hiện | = PE*SPI | 72741488377.476 | 72741488379.1711
AC | Chi phí thực tế (= giá trị thực hiện thầu phụ ) | lũy kế khối lượng thực hiện* đơn giá (cây chi phí) | 175005089704 | 175905089700.778
CPI = BCWP/AC | Chỉ số thực hiện ngân sách | = BCWP/AC | 0.41565 | 0.4476
NT | Chi phí nghiệm thu | = khối lượng nghiệm thu thầu phụ * đơn giá (hợp đồng/ phụ lục hợp đồng thầu phụ) | 165796502944 | 162513371043
EAC = AC + [(BAC - BCWP)/(CPI*SPI)] | Chi phí dự kiến đến khi hoàn thành dự án | = AC + [(BAC - BCWP)/(CPI*SPI)] | 978722545722.8516 | 922253857957.053
| Tỷ suất Lợi nhuận dự kiến | = (CA-EAC)/CA | -0.93594 | -82.42%
| Tỷ suất lợi nhuận thực tế | =(ACW - NT)/ACW | 0.34064 | 35.37%
| Ngân sách còn lại |  | 286319377360 | 285419377363.222
|  | PMS (04/10/22) | BI (04/10/22) | PMS (04/10/22) | BI (04/10/22)
Biểu đồ sản lượng |  | T7 |  | Luỹ kế
WP | Sản lượng kế hoạch | 13651721500 |  | 223512236660
WD | Sản lượng thực hiện | 71964499705 |  | 246398545125
NT: Doanh thu | Sản lượng nghiệm thu | 71965998149 |  | 238300898652
Biểu đồ tổng quát |  | T7 |  | Luỹ kế
SPI = WD/WP | Chỉ số tiến độ hoàn thành sản lượng | 5.2715 |  | 1.1024
PE | CPKH | 0 |  | 62536462999
BCWP | CPKH theo SLTH | 0 |  | 68939820613.2961
AC | CP thực hiện | 37510266099 |  | 177524420523
|  | PMS (04/10/22) | BI (04/10/22) | PMS (04/10/22) | BI (04/10/22)
Biểu đồ chi phí |  | Tổng KHCP |  | Luỹ kế thực hiện
C.0390 | VŨNG ÁNG 2- GÓI THI CÔNG CỌC ĐẠI TRÀ | 461324467064 |  | 162389171040
C.0390.01 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | 405661465354 |  | 162159429040
C.0390.02 | CHI PHÍ KHÁC | 13086100410 |  | 229742000
C.0390.03 | Chi phí BĐH | 9072906900 |  | 0
C.0390.04 | Chi phí QL chung FCN | 15166644500 |  | 0
C.0390.05 | Chi phí dự phòng | 3134439900 |  | 0
C.0390.06 | Chi phí tài chính | 4710778300 |  | 0
C.0390.07 | Chi phí KT, thưởng doanh số | 10492131700 |  | 0
| Ngân sách còn lại |  |  | 298935296024

## CTDA_GTHĐ
CAP_DA | DV | LOAI_DA | MA_DA | MA_HD | MA_HDGOC | PB | TEN_DA | TYPE | GT_HD | PMS | NAM
Cấp 3 | F001 | Xây dựng hạ tầng | C.0380 | 617/2021/HÐXD/XPH-FECON | %null% | Ban Hạ tầng 3 | Dự án Mercure Hội An | HĐ | 69685796178 |  | 2021
Cấp đặc biệt | F001 | Công trình ngầm đô thị | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | %null% | Ban Hạ tầng 1 | Dự án Metroline 3 - TBM | HĐ | 681905168148 |  | 2020
Cấp 4 | F001 | Nền móng | C.0386 | 0075.2022/HÐXD/HPDQ2-FC | %null% | Ban Nền móng 1 (cũ) | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | HĐ | 2000975000 |  | 2022
Cấp 4 | F001 | Nền móng | C.0386 | 0319.2022/HÐXD/HPDQ2-FC | %null% | Ban Nền móng 1 (cũ) | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | HĐ | 0 |  | 2022
Cấp 2 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0387 | 03/2020/IPD/HÐTC/HATANG/IPD-FECON | %null% | Ban Hạ tầng 2 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | HĐ | 94691176993 |  | 2020
Cấp 1 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0388 | b? 09/BT3-FECON | %null% | Ban xây dựng công nghiệp 2 | BT2 phase 2 Windfarm Project (DA tạo sai) | HĐ | 273213171 |  | 2022
Cấp 1 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0381 | 1003/2022/HÐXD/XPH-FECON | %null% | Ban Xây dựng dân dụng & công nghiệp 1 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | HĐ | 121627811330 |  | 2022
Cấp đặc biệt | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | %null% | Ban Xây dựng công nghiệp 3 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | HĐ | 489989000000 |  | 2020
Cấp 2 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0387 | 09/2020/IPD/HÐTC/HANGRAO/IPD-FECON | %null% | Ban Hạ tầng 2 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | HĐ | 9020917273 |  | 2020
Cấp 2 | F001 | Nền móng | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | %null% | Ban Nền móng | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | HĐ | 505554000000 | 505554000000 | 2021
Cấp 4 | F001 | Nền móng | C.0386 | 0432.2022/HÐXD/CTHHP-FECON | %null% | Ban Nền móng 1 (cũ) | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | HĐ | 0 |  | 2022
Cấp 4 | F001 | Nền móng | C.0392 | 01/2022/HÐKT/ANHUNG-FECON | %null% | Ban Cung ứng | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | HĐ | 49000000089 |  | 2022
Cấp 4 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0394 | xxx | %null% | Ban Cung ứng | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | HĐ | 100000000 |  | 2022
Cấp 1 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0395 | 09/BT3-FECON | %null% | Ban xây dựng công nghiệp 2 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | HĐ | 273213171000 |  | 2021
Cấp 4 | F001 | Nền móng | C.0396 | 2803/2022/HÐTCXD/NAHU-FECON | %null% | Ban Cung ứng | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | HĐ | 47555146895 |  | 2022
Cấp đặc biệt | F001 | Nền móng | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | %null% | Ban Hạ tầng 2 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | HĐ | 20993269779 |  | 2022
Cấp 2 | F001 | Nền móng | C.0397 | 0319.2022/HÐXD/HPDQ2-FC | %null% | Ban Nền móng | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | HĐ | 111370592987 |  | 2022
Cấp 2 | F001 | Nền móng | C.0398 | 0432.2022/HÐXD/CTHHP-FECON | %null% | Ban Nền móng | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | HĐ | 104218542500 |  | 2022
Cấp 4 | F001 | Nền móng | C.0399 | 0075.2022/HÐXD/HPDQ2-FC | %null% | Ban Nền móng 1 (cũ) | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | HĐ | 2000975000 |  | 2022
Cấp 3 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0401 | 0430/ICD-FC | %null% | Ban xây dựng công nghiệp 2 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | HĐ | 120182353746 |  | 2022
Cấp 3 | F001 | Nền móng | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | %null% | Ban Nền móng | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | HĐ | 118998000000 |  | 2022
Cấp 1 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | %null% | Ban Xây dựng công nghiệp 3 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | HĐ | 386791637294 |  | 2022
Cấp 3 | F001 | XD dân dụng/công nghiệp-EPC | C.0389 | 2610/2021 | %null% | Ban Xây dựng dân dụng & công nghiệp 1 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | HĐ | 18590861829 |  | 2021
Cấp 3 | F001 | Xây dựng hạ tầng | C.0383 | THMed2021/CON-008 | %null% | Ban Hạ tầng 1 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | HĐ | 118062230601 |  | 2022
Cấp đặc biệt | F001 | Công trình ngầm đô thị | C.0382 | MOM 01.07.2021 (maintenance) | VTRO-SC-B-020 | Ban Hạ tầng 1 | Dự án Metroline 3 - TBM | PLHĐ | 681905168148 |  | 2020
Cấp 4 | F001 | Xây dựng hạ tầng | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | %null% | Ban Cung ứng | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | HĐ | 4399088250 |  | 2022
Cấp 2 | F001 | Xây dựng hạ tầng | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | %null% | Ban Hạ tầng 1 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | HĐ | 239033250000 |  | 2022
Cấp 4 | F001 | Nền móng | C.0406 | 10/2022/HÐ/VIDC-FECON | %null% | Ban Cung ứng | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | HĐ | 28684373700 |  | 2022

## CTDA_DA
HANG_MUC | MA_DA | MA_HANG_MUC | TEN_DA | NAM | NGAN_SACH | PMS
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | 2022 | 0
CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | 2022 | null
CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | 2022 | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | 2022 | 0
CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | 2022 | 0
CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | 2022 | null
CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | 2022 | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 362950736272
MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 20193360632
CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 23271557060
CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 17724590597
CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 58375000000
CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 9352952522
CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 18705905044
Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 196391597
CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 6235301681
CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 36927536328
CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 4027875000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 49882413452
CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 6244371900
CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 22208405044
CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | 2020 | 1558825420
Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | 2021 | null
CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | 2021 | null
Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | 2021 | null
Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | 2021 | null
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | 2021 | 303651295750
Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | 2021 | null
Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | 2021 | null
Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | 2021 | 738936192
Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | 2021 | 92882600
Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | 2021 | 269160758
Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | 2021 | 17116347846
Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | 2021 | 184000000
Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 10161192126
Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 10246741204
Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 3800000000
Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 10161192126
Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 2303203549
Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 3867916373
Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 1848154908
Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | 2022 | 227005934248
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | 2022 | 381018000
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | 2022 | 15690103842
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | 2022 | 3675596391
Đo rung động cho 06 vị trí, mỗi vị trí đo 08 lần (tổng 48 lần đo) trong thời gian không quá 03 ngày bao gồm cả lập báo cáo kết quả đo và đánh giá sơ bộ ảnh hưởng đến công trình hiện có tại nhà máy KVB Bình Dương | C.0394 | 2 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | 2022 | 60000000
Chi phí quản lý chung | C.0394 | C.0394.99 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | 2022 | 30000000
Huy động dụng cụ đo và nhân sự | C.0394 | 1 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | 2022 | 10000000
CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | 2022 | 0
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | 2022 | 0
CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | 2022 | 0
CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | 2022 | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | 2022 | 31170001250
CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | 2022 | 0
CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | 2022 | 5132583467
CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | 2022 | 0
CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | 2022 | 0
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | 2022 | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | 2022 | 0
CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | 2022 | 0
CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | 2022 | 0
CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | 2022 | 0
Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | 2020 | 17722959799
Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | 2020 | 135706033735
Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | 2020 | 3633834769
Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | 2020 | 244216654135
Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | 2020 | 12710379281
Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | 2020 | 45308973467
Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | 2020 | 7509015382
Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | 2022 | 467890000
CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | 2022 | 34199610756
TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | 2022 | 1194899226
TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | 2022 | 13137618096
KINGPOST | C.0396 | C.0396.03 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | 2022 | 4897841153
CỌC ĐẠI TRÀ | C.0396 | C.0396.01 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | 2022 | 15675989212
THI CÔNG TƯỜNG VÂY | C.0396 | C.0396.02 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | 2022 | 25435785230
CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | 2020 | 3009162972
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | 2020 | 84490779548
CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | 2020 | 2186108648
CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | 2020 | 1724847744
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | 2020 | 1070910857
Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | 2022 | 4320920940
Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | 2022 | 1770582936
Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | 2022 | 8875264978
Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | 2022 | 141394809063
Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | 2022 | 5161213416
Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | 2022 | 1376323578
Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | 2022 | 3440808944
Chi phí tài chính | C.0406 | C.0406.02 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | 2022 | 450000000
Chi phí thi công cọc trọn gói | C.0406 | C.0406.01 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | 2022 | 27947529963
Chi phí An toàn lao động | C.0407 | C.0407.05 | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | 2022 | 185160000
Chi phí quản lý chung | C.0407 | C.0407.7 | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | 2022 | 208367426
Nhân công trực tiếp | C.0407 | C.0407.03 | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | 2022 | 2747823077
Chi phí BĐH và phụ trợ khác | C.0407 | C.0407.04 | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | 2022 | 829040000
Chi phí máy thiết bị chung | C.0407 | C.0407.02 | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | 2022 | 802608736
Chi phí trực tiếp | C.0407 | C.0407.01 | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | 2022 | 48499430305
Chi phí tài chính | C.0407 | C.0407.06 | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | 2022 | 59708737
CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | 2022 | 20110468638
Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | 2021 | 10492131700 | 10492131700
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | 2021 | 405661465354 | 405661465354
Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | 2021 | 3134439900 | 3134439900
CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | 2021 | 13086100410 | 13086100410
Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | 2021 | 4710778300 | 4710778300
Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | 2021 | 9472906900 | 9472906900
Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | 2021 | 15166644500 | 15166644500
Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | 2021 | 231727959
Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | 2021 | 601170538
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | 2021 | 58650058049
Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | 2021 | null
Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | 2021 | 2271352687
Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | 2021 | 1803511615
CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | 2021 | 11915126000
CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | 2021 | 3402170700
CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | 2021 | 5427992000
CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | 2021 | 7500395130
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | 2021 | 124793426851
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | 2021 | 2500131710
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | 2022 | 1434199500
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | 2022 | 208552275896
CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | 2022 | 1894000000
CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | 2022 | 9499215970
CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | 2022 | 1195166250
CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | 2022 | 7170997500
CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | 2022 | 4780665000
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | 2022 | 0
CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | 2022 | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | 2022 | 0
CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | 2022 | 0
CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | 2022 | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | 2022 | 0
CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | 2022 | 0
Chi phí kỹ thuật và thưởng DT | C.0401 | C.0401.03 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | 2022 | 1742066148
Chi phí tài chính | C.0401 | C.0401.04 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | 2022 | 609723152
Chi phí quản lý chung | C.0401 | C.0401.99 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | 2022 | 3484132295
Chi phí trực tiếp | C.0401 | C.0401.01 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | 2022 | 75689778680
Chi phí dự phòng | C.0401 | C.0401.05 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | 2022 | 827261722
Chi phí BĐH ICD | C.0401 | C.0401.02 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | 2022 | 2010981960
CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | 2021 | 10000000
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | 2021 | 26400000
CHI PHÍ KHÁC | C.0399 | C.0399.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | 2022 | 0
CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0399 | C.0399.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | 2022 | 0
CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0399 | C.0399.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | 2022 | 0
CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0399 | C.0399.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | 2022 | 0
CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0399 | C.0399.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | 2022 | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0399 | C.0399.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | 2022 | 0
CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0399 | C.0399.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | 2022 | 0
Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 2022 | 13631506676
Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 2022 | 4764748512
Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 2022 | 1036238039
Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 2022 | 439883585
Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 2022 | 3299126890
Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | 2022 | 99062859293
[5 empty] | 461724467064 | 461724467064

## BOQ
CAP_DA | DEN_NGAY | MA_DA | MA_HD | TEN_DA | TRANG_THAI_DA | TU_NGAY | GTSL_KH_BOQ | PMS_KH | GTSL_NGHIEM_THU_BOQ | PMS_NT | GTSL_TH_BOQ | PMS_TH | KY_BC | NAM
Cấp 4 | 2022-02-28 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-08-31 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | [6 empty] | 7 | 2022
Cấp 4 | 2022-07-31 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | [6 empty] | 6 | 2022
Cấp 4 | 2022-09-30 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | [6 empty] | 8 | 2022
Cấp 4 | 2022-10-31 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | [6 empty] | 9 | 2022
Cấp 4 | 2022-05-31 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | [6 empty] | 4 | 2022
Cấp 4 | 2022-06-30 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | [6 empty] | 5 | 2022
Cấp 4 | 2022-12-31 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | [6 empty] | 11 | 2022
Cấp 4 | 2022-04-30 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 4 | 2022-03-31 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 4 | 2022-11-30 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | [6 empty] | 10 | 2022
Cấp 4 | 2023-01-31 | C.0386 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | [6 empty] | 12 | 2023
Cấp 4 | 2022-02-28 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-08-31 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | [6 empty] | 7 | 2022
Cấp 4 | 2022-07-31 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | [6 empty] | 6 | 2022
Cấp 4 | 2022-09-30 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | [6 empty] | 8 | 2022
Cấp 4 | 2022-10-31 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | [6 empty] | 9 | 2022
Cấp 4 | 2022-05-31 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | [6 empty] | 4 | 2022
Cấp 4 | 2022-06-30 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | [6 empty] | 5 | 2022
Cấp 4 | 2022-12-31 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | [6 empty] | 11 | 2022
Cấp 4 | 2022-04-30 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 4 | 2022-03-31 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 4 | 2022-11-30 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | [6 empty] | 10 | 2022
Cấp 4 | 2023-01-31 | C.0386 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | [6 empty] | 12 | 2023
Cấp 4 | 2022-02-28 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-08-31 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | [6 empty] | 7 | 2022
Cấp 4 | 2022-07-31 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | [6 empty] | 6 | 2022
Cấp 4 | 2022-09-30 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | [6 empty] | 8 | 2022
Cấp 4 | 2022-10-31 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | [6 empty] | 9 | 2022
Cấp 4 | 2022-05-31 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | [6 empty] | 4 | 2022
Cấp 4 | 2022-06-30 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | [6 empty] | 5 | 2022
Cấp 4 | 2022-12-31 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | [6 empty] | 11 | 2022
Cấp 4 | 2022-04-30 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 4 | 2022-03-31 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 4 | 2022-11-30 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | [6 empty] | 10 | 2022
Cấp 4 | 2023-01-31 | C.0386 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | [6 empty] | 12 | 2023
Cấp đặc biệt | 2020-12-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 | [5 empty] | 4 | 2020
Cấp đặc biệt | 2021-12-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 144391879451.962 | [5 empty] | 16 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-12-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 67197920 | [5 empty] | 16 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-12-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 4349651279 | [5 empty] | 16 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-12-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 7802902454.69 | [5 empty] | 16 | 2021
Cấp đặc biệt | 2020-09-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 | [5 empty] | 1 | 2020
Cấp đặc biệt | 2021-08-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 | [5 empty] | 12 | 2021
Cấp đặc biệt | 2020-10-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2020
Cấp đặc biệt | 2022-05-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 1362558312 |  | 113930506997 |  | 19385867556.43 |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-05-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | 113930506997 |  | 19385867556.43 |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-04-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 | [5 empty] | 20 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-01-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 | [5 empty] | 17 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-02-28 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 | [5 empty] | 18 | 2022
Cấp đặc biệt | 2021-04-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  |  |  | 139546507931.66 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-03-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 | [5 empty] | 7 | 2021
Cấp đặc biệt | 2022-06-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 1447278312 | [5 empty] | 22 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-06-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 22 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-07-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 1447278312 |  |  |  | 2499908895.08 |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-07-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  |  |  | 2499908895.08 |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt | 2021-10-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 | [5 empty] | 14 | 2021
Cấp đặc biệt | 2020-11-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 | [5 empty] | 3 | 2020
Cấp đặc biệt | 2021-07-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 | [5 empty] | 11 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-02-28 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 | [5 empty] | 6 | 2021
Cấp đặc biệt | 2022-03-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | 10832831854 |  |  |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt | 2021-06-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 | [5 empty] | 10 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-09-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 | [5 empty] | 13 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-01-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 | [5 empty] | 5 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-05-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 | [5 empty] | 9 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-11-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 | [5 empty] | 15 | 2021
Cấp đặc biệt | 2022-08-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  |  |  | 1304787885.45 |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-08-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 1447278312 |  |  |  | 1304787885.45 |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt | 2023-09-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 | [5 empty] | 37 | 2023
Cấp đặc biệt | 2024-08-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 | [5 empty] | 48 | 2024
Cấp đặc biệt | 2023-12-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 | [5 empty] | 40 | 2023
Cấp đặc biệt | 2023-10-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 | [5 empty] | 38 | 2023
Cấp đặc biệt | 2024-06-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 | [5 empty] | 46 | 2024
Cấp đặc biệt | 2023-08-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 | [5 empty] | 36 | 2023
Cấp đặc biệt | 2024-04-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 | [5 empty] | 44 | 2024
Cấp đặc biệt | 2023-06-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 | [5 empty] | 34 | 2023
Cấp đặc biệt | 2023-02-28 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 | [5 empty] | 30 | 2023
Cấp đặc biệt | 2022-12-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 | [5 empty] | 28 | 2022
Cấp đặc biệt | 2023-03-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 | [5 empty] | 31 | 2023
Cấp đặc biệt | 2023-04-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 | [5 empty] | 32 | 2023
Cấp đặc biệt | 2024-01-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 | [5 empty] | 41 | 2024
Cấp đặc biệt | 2022-09-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 25 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-09-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 25 | 2022
Cấp đặc biệt | 2024-02-29 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 | [5 empty] | 42 | 2024
Cấp đặc biệt | 2022-11-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 | [5 empty] | 27 | 2022
Cấp đặc biệt | 2023-07-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 | [5 empty] | 35 | 2023
Cấp đặc biệt | 2022-10-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 | [5 empty] | 26 | 2022
Cấp đặc biệt | 2024-03-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 | [5 empty] | 43 | 2024
Cấp đặc biệt | 2024-07-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 | [5 empty] | 47 | 2024
Cấp đặc biệt | 2023-01-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 | [5 empty] | 29 | 2023
Cấp đặc biệt | 2024-05-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 | [5 empty] | 45 | 2024
Cấp đặc biệt | 2023-11-30 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 | [5 empty] | 39 | 2023
Cấp đặc biệt | 2023-05-31 | C.0382 | VTRO-SC-B-020 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 | [5 empty] | 33 | 2023
Cấp 2 | 2022-08-28 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | 0 | [5 empty] | 39 | 2022
Cấp 2 | 2022-11-27 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | 0 | [5 empty] | 52 | 2022
Cấp 2 | 2022-07-24 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | 0 | [5 empty] | 34 | 2022
Cấp 2 | 2022-02-06 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | 0 | [5 empty] | 10 | 2022
Cấp 2 | 2022-07-17 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | 0 | [5 empty] | 33 | 2022
Cấp 2 | 2022-01-02 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 | [5 empty] | 5 | 2021
Cấp 2 | 2022-01-09 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | 0 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 2 | 2022-10-30 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | 0 | [5 empty] | 48 | 2022
Cấp 2 | 2022-12-25 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | 0 | [5 empty] | 56 | 2022
Cấp 2 | 2022-04-24 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | 0 | [5 empty] | 21 | 2022
Cấp 2 | 2021-12-19 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | 0 | [5 empty] | 3 | 2021
Cấp 2 | 2022-05-29 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | 0 | [5 empty] | 26 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-20 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 | [5 empty] | 16 | 2022
Cấp 2 | 2022-02-27 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 | [5 empty] | 13 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-13 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | 0 | [5 empty] | 15 | 2022
Cấp 2 | 2021-12-26 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | 0 | [5 empty] | 4 | 2021
Cấp 2 | 2022-06-26 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | 0 | [5 empty] | 30 | 2022
Cấp 2 | 2022-04-03 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | 0 | [5 empty] | 18 | 2022
Cấp 2 | 2022-10-09 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | 0 | [5 empty] | 45 | 2022
Cấp 2 | 2022-05-01 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | 0 | [5 empty] | 22 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-18 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | 0 | [5 empty] | 42 | 2022
Cấp 2 | 2022-07-03 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | 0 | [5 empty] | 31 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-29 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | 0 | [5 empty] | 61 | 2023
Cấp 2 | 2022-11-06 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | 0 | [5 empty] | 49 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-27 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | 0 | [5 empty] | 17 | 2022
Cấp 2 | 2023-02-28 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | 0 | [5 empty] | 66 | 2023
Cấp 2 | 2022-11-20 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | 0 | [5 empty] | 51 | 2022
Cấp 2 | 2022-12-18 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | 0 | [5 empty] | 55 | 2022
Cấp 2 | 2022-01-16 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | 0 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 2 | 2022-10-23 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | 0 | [5 empty] | 47 | 2022
Cấp 2 | 2022-08-21 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | 0 | [5 empty] | 38 | 2022
Cấp 2 | 2022-05-15 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 | [5 empty] | 24 | 2022
Cấp 2 | 2022-01-30 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | 0 | [5 empty] | 9 | 2022
Cấp 2 | 2022-10-02 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | 0 | [5 empty] | 44 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-08 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | 0 | [5 empty] | 58 | 2023
Cấp 2 | 2023-02-12 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | 0 | [5 empty] | 63 | 2023
Cấp 2 | 2022-01-23 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | 0 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-11 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | 0 | [5 empty] | 41 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-25 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | 0 | [5 empty] | 43 | 2022
Cấp 2 | 2022-04-17 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 | [5 empty] | 20 | 2022
Cấp 2 | 2022-08-07 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | 0 | [5 empty] | 36 | 2022
Cấp 2 | 2022-05-08 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | 0 | [5 empty] | 23 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-22 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | 0 | [5 empty] | 60 | 2023
Cấp 2 | 2022-06-19 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 | [5 empty] | 29 | 2022
Cấp 2 | 2023-02-19 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | 0 | [5 empty] | 64 | 2023
Cấp 2 | 2022-12-11 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | 0 | [5 empty] | 54 | 2022
Cấp 2 | 2022-04-10 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | 0 | [5 empty] | 19 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-01 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | 0 | [5 empty] | 57 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-04 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | 0 | [5 empty] | 40 | 2022
Cấp 2 | 2022-02-13 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | 0 | [5 empty] | 11 | 2022
Cấp 2 | 2022-06-05 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | 0 | [5 empty] | 27 | 2022
Cấp 2 | 2022-05-22 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | 0 | [5 empty] | 25 | 2022
Cấp 2 | 2021-12-12 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | 485280000 | [5 empty] | 2 | 2021
Cấp 2 | 2022-06-12 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | 0 | [5 empty] | 28 | 2022
Cấp 2 | 2021-12-05 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | 0 | [5 empty] | 1 | 2021
Cấp 2 | 2022-07-31 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | 0 | [5 empty] | 35 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-06 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | 0 | [5 empty] | 14 | 2022
Cấp 2 | 2022-08-14 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 | [5 empty] | 37 | 2022
Cấp 2 | 2023-02-05 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | 0 | [5 empty] | 62 | 2023
Cấp 2 | 2022-12-04 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | 0 | [5 empty] | 53 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-15 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | 0 | [5 empty] | 59 | 2023
Cấp 2 | 2022-02-20 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | 0 | [5 empty] | 12 | 2022
Cấp 2 | 2022-10-16 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | 0 | [5 empty] | 46 | 2022
Cấp 2 | 2023-02-26 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 | [5 empty] | 65 | 2023
Cấp 2 | 2022-07-10 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 | [5 empty] | 32 | 2022
Cấp 2 | 2022-11-13 | C.0385 |  | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | 0 | [5 empty] | 50 | 2022
Cấp 3 | 2021-10-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-10-26 | 0 | [5 empty] | 1 | 2021
Cấp 3 | 2021-12-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 | [5 empty] | 3 | 2021
Cấp 3 | 2022-03-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 819367794.639 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2021-11-30 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2021
Cấp 3 | 2022-01-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 845573133.576 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2022-05-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 3818973487.758 |  |  |  | 253455371.217 |  | 8 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-30 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 4980704499.537 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 3 | 2022-06-30 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 2818973291.016 |  |  |  | 1163997749.091 |  | 9 | 2022
Cấp 3 | 2022-02-28 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 2950257874.047 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 3 | 2022-08-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 | [5 empty] | 11 | 2022
Cấp 3 | 2022-07-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 2062206202.314 |  |  |  | 2181014096.901 |  | 10 | 2022
Cấp 3 | 2022-09-30 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 12 | 2022
Cấp 3 | 2022-10-31 | C.0389 | 2610/2021 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 | [5 empty] | 13 | 2022
Cấp 1 | 2023-02-28 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 9708470096.079 | [5 empty] | 11 | 2023
Cấp 1 | 2022-07-31 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 15587702982.948 |  |  |  | 7735832745.88 |  | 4 | 2022
Cấp 1 | 2023-04-30 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 7851870237.068 | [5 empty] | 13 | 2023
Cấp 1 | 2022-09-30 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 69545136385.461 |  |  |  | 34234927816.8919 |  | 6 | 2022
Cấp 1 | 2023-01-31 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 6304703687.892 | [5 empty] | 10 | 2023
Cấp 1 | 2022-12-31 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 52719700163.172 | [5 empty] | 9 | 2022
Cấp 1 | 2022-04-30 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 1 | 2023-05-03 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 618866619.67 | [5 empty] | 14 | 2023
Cấp 1 | 2022-10-31 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 89194151559.996 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 1 | 2022-08-31 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 64168732627.075 |  | 38679163729 |  | 40388782766.2395 |  | 5 | 2022
Cấp 1 | 2022-11-30 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 44016888324.057 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp 1 | 2022-05-31 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp 1 | 2023-03-31 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 12609407375.784 | [5 empty] | 12 | 2023
Cấp 1 | 2022-06-30 | C.0402 | 290422/NT34-LLM-FECON | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 14466007234.796 |  |  |  | 22317877471.8638 |  | 3 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-30 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 3 | 2022-06-30 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 3 | 2022
Cấp 3 | 2022-08-31 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 3 | 2023-02-28 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 | [5 empty] | 11 | 2023
Cấp 3 | 2022-09-30 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2023-01-31 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 | [5 empty] | 10 | 2023
Cấp 3 | 2022-07-31 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2022-10-31 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 3 | 2022-11-30 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp 3 | 2022-12-31 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 | [5 empty] | 9 | 2022
Cấp 3 | 2022-05-31 | C.0400 | DV-VA2-PC-023 (Rev.0) | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 5193065420 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp 3 | 2022-03-31 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-03-09 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-30 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-04-01 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 3 | 2022-08-31 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-08-01 | [6 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2023-01-31 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2023-01-01 | [6 empty] | 11 | 2023
Cấp 3 | 2022-09-30 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-09-01 | [6 empty] | 7 | 2022
Cấp 3 | 2022-06-30 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2023-02-25 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2023-02-01 | [6 empty] | 12 | 2023
Cấp 3 | 2022-11-30 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-11-01 | [6 empty] | 9 | 2022
Cấp 3 | 2022-10-31 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-10-01 | [6 empty] | 8 | 2022
Cấp 3 | 2022-12-31 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-12-01 | [6 empty] | 10 | 2022
Cấp 3 | 2022-07-31 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-07-01 | [6 empty] | 5 | 2022
Cấp 3 | 2022-05-31 | C.0383 | THMed2021/CON-008 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-05-01 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 4 | 2022-03-31 | C.0394 | xxx | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 100000000 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-04-15 | C.0394 | xxx | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp 2 | 2022-04-30 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 803337500 |  | 858225500 |  | 0 |  | 2 | 2022
Cấp 2 | 2022-07-31 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 13122048000 |  |  |  | 7811580000 |  | 5 | 2022
Cấp 2 | 2022-10-31 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 15313048800 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp 2 | 2022-11-30 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 14703920000 | [5 empty] | 9 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-31 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 2 | 2022-06-30 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 11845636250 |  |  |  | 6560015700 |  | 4 | 2022
Cấp 2 | 2022-08-31 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 14229600000 |  |  |  | 9790435200 |  | 6 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-30 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 15313048800 |  |  |  | 2691046400 |  | 7 | 2022
Cấp 2 | 2022-05-31 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 835486250 |  |  |  | 5019492800 |  | 3 | 2022
Cấp 2 | 2022-12-31 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 7041840000 | [5 empty] | 10 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-31 | C.0398 | 0432.2022/H?XD/CTHHP-FECON | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 | [5 empty] | 11 | 2023
Cấp 2 | 2022-10-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 20614441461.94 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 17359529652.16 | [5 empty] | 11 | 2023
Cấp 2 | 2022-11-30 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 20614441461.94 | [5 empty] | 9 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-30 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 18759529652.16 |  |  |  | 4951504879.87 |  | 7 | 2022
Cấp 2 | 2022-04-30 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp 2 | 2022-08-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 4728444470.78 |  |  |  | 231396299.02 |  | 6 | 2022
Cấp 2 | 2022-05-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 | [5 empty] | 3 | 2022
Cấp 2 | 2023-02-28 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 10849706032.6 | [5 empty] | 12 | 2023
Cấp 2 | 2022-06-30 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 2 | 2022-12-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 18444500255.42 | [5 empty] | 10 | 2022
Cấp 2 | 2022-07-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 2 | 2023-03-31 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 | [5 empty] | 13 | 2023
Cấp 2 | 2023-05-16 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 | [5 empty] | 15 | 2023
Cấp 2 | 2023-04-30 | C.0397 | 0319.2022/H?XD/HPDQ2-FC | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 | [5 empty] | 14 | 2023
Cấp đặc biệt | 2022-02-28 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | [6 empty] | 20 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-01-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | [6 empty] | 19 | 2022
Cấp đặc biệt | 2021-08-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | [6 empty] | 14 | 2021
Cấp đặc biệt | 2022-03-10 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | [6 empty] | 21 | 2022
Cấp đặc biệt | 2021-12-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | [6 empty] | 18 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-01-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | [6 empty] | 7 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-03-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | [6 empty] | 9 | 2021
Cấp đặc biệt | 2020-08-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | [6 empty] | 2 | 2020
Cấp đặc biệt | 2020-07-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | [6 empty] | 1 | 2020
Cấp đặc biệt | 2020-12-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | [6 empty] | 6 | 2020
Cấp đặc biệt | 2021-05-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | [6 empty] | 11 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-11-30 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | [6 empty] | 17 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-09-30 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | [6 empty] | 15 | 2021
Cấp đặc biệt | 2020-10-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | [6 empty] | 4 | 2020
Cấp đặc biệt | 2021-04-30 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | [6 empty] | 10 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-10-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | [6 empty] | 16 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-02-28 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | [6 empty] | 8 | 2021
Cấp đặc biệt | 2021-06-30 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | [6 empty] | 12 | 2021
Cấp đặc biệt | 2020-09-30 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | [6 empty] | 3 | 2020
Cấp đặc biệt | 2020-11-30 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | [6 empty] | 5 | 2020
Cấp đặc biệt | 2021-07-31 | C.0384 | Tra Vinh V1-3 wind farm project | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | [6 empty] | 13 | 2021
Cấp 4 | 2022-10-31 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp 4 | 2022-05-31 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 24872473000 |  |  |  | 24872473000 |  | 3 | 2022
Cấp 4 | 2022-03-31 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-03-23 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-09-30 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 4 | 2022-11-30 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 | [5 empty] | 9 | 2022
Cấp 4 | 2022-04-30 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 14151892700 |  |  |  | 0 |  | 2 | 2022
Cấp 4 | 2022-08-31 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 4 | 2022-06-30 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 9977138389 |  |  |  | 9977138389 |  | 4 | 2022
Cấp 4 | 2022-07-31 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 4 | 2022-12-31 | C.0392 | 01/2022/H?KT/ANHUNG-FECON | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 | [5 empty] | 10 | 2022
Cấp 4 | 2022-05-31 | C.0396 | 2803/2022/H?TCXD/NAHU-FECON | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 6380408365.4 |  |  |  | 6300455006.2 |  | 2 | 2022
Cấp 4 | 2022-06-30 | C.0396 | 2803/2022/H?TCXD/NAHU-FECON | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 13842916224.5 |  |  |  | 14883073611.1 |  | 3 | 2022
Cấp 4 | 2022-07-31 | C.0396 | 2803/2022/H?TCXD/NAHU-FECON | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 7116426800.7 |  |  |  | 4885443286.9 |  | 4 | 2022
Cấp 4 | 2022-04-30 | C.0396 | 2803/2022/H?TCXD/NAHU-FECON | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-04-17 | 1385806429.8 |  |  |  | 0 |  | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-08-31 | C.0396 | 2803/2022/H?TCXD/NAHU-FECON | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 6017759346.4 |  |  |  | 6017759346.4 |  | 5 | 2022
Cấp 4 | 2022-09-30 | C.0396 | 2803/2022/H?TCXD/NAHU-FECON | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 | [5 empty] | 25 | 2022
Cấp 2 | 2020-05-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-05-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 3 | 2020
Cấp 2 | 2021-03-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 | [5 empty] | 13 | 2021
Cấp 2 | 2021-11-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 | [5 empty] | 21 | 2021
Cấp 2 | 2022-05-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 | [5 empty] | 27 | 2022
Cấp 2 | 2021-12-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  |  |  | 72930878558.0536 |  | 22 | 2021
Cấp 2 | 2021-02-28 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 | [5 empty] | 12 | 2021
Cấp 2 | 2021-06-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 | [5 empty] | 16 | 2021
Cấp 2 | 2021-05-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 | [5 empty] | 15 | 2021
Cấp 2 | 2020-10-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 7555247616.51 | [5 empty] | 8 | 2020
Cấp 2 | 2022-04-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 | [5 empty] | 26 | 2022
Cấp 2 | 2021-04-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 | [5 empty] | 14 | 2021
Cấp 2 | 2021-10-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 | [5 empty] | 20 | 2021
Cấp 2 | 2021-01-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 | [5 empty] | 11 | 2021
Cấp 2 | 2020-03-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-03-05 | 8846753928.216 | [5 empty] | 1 | 2020
Cấp 2 | 2021-08-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 | [5 empty] | 18 | 2021
Cấp 2 | 2022-02-28 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 | [5 empty] | 24 | 2022
Cấp 2 | 2020-11-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 7559688266.818 | [5 empty] | 9 | 2020
Cấp 2 | 2020-08-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 6 | 2020
Cấp 2 | 2020-12-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 | [5 empty] | 10 | 2020
Cấp 2 | 2020-04-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-04-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 2 | 2020
Cấp 2 | 2020-07-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-07-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 5 | 2020
Cấp 2 | 2022-06-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 28 | 2022
Cấp 2 | 2020-09-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 8844671497.514 | [5 empty] | 7 | 2020
Cấp 2 | 2020-06-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-06-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 4 | 2020
Cấp 2 | 2021-07-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 | [5 empty] | 17 | 2021
Cấp 2 | 2022-01-31 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 | [5 empty] | 23 | 2022
Cấp 2 | 2021-09-30 | C.0387 | 03/2020/IPD/H?TC/HATANG/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 | [5 empty] | 19 | 2021
Cấp 2 | 2022-03-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 | [5 empty] | 25 | 2022
Cấp 2 | 2020-05-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-05-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 3 | 2020
Cấp 2 | 2021-03-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 | [5 empty] | 13 | 2021
Cấp 2 | 2021-11-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 | [5 empty] | 21 | 2021
Cấp 2 | 2022-05-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 | [5 empty] | 27 | 2022
Cấp 2 | 2021-12-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  |  |  | 72930878558.0536 |  | 22 | 2021
Cấp 2 | 2021-02-28 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 | [5 empty] | 12 | 2021
Cấp 2 | 2021-06-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 | [5 empty] | 16 | 2021
Cấp 2 | 2021-05-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 | [5 empty] | 15 | 2021
Cấp 2 | 2020-10-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 7555247616.51 | [5 empty] | 8 | 2020
Cấp 2 | 2022-04-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 | [5 empty] | 26 | 2022
Cấp 2 | 2021-04-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 | [5 empty] | 14 | 2021
Cấp 2 | 2021-10-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 | [5 empty] | 20 | 2021
Cấp 2 | 2021-01-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 | [5 empty] | 11 | 2021
Cấp 2 | 2020-03-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-03-05 | 8846753928.216 | [5 empty] | 1 | 2020
Cấp 2 | 2021-08-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 | [5 empty] | 18 | 2021
Cấp 2 | 2022-02-28 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 | [5 empty] | 24 | 2022
Cấp 2 | 2020-11-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 7559688266.818 | [5 empty] | 9 | 2020
Cấp 2 | 2020-08-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 6 | 2020
Cấp 2 | 2020-12-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 | [5 empty] | 10 | 2020
Cấp 2 | 2020-04-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-04-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 2 | 2020
Cấp 2 | 2020-07-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-07-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 5 | 2020
Cấp 2 | 2022-06-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 28 | 2022
Cấp 2 | 2020-09-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 8844671497.514 | [5 empty] | 7 | 2020
Cấp 2 | 2020-06-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-06-01 | 8846753928.216 | [5 empty] | 4 | 2020
Cấp 2 | 2021-07-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 | [5 empty] | 17 | 2021
Cấp 2 | 2022-01-31 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 | [5 empty] | 23 | 2022
Cấp 2 | 2021-09-30 | C.0387 | 09/2020/IPD/H?TC/HANGRAO/IPD-FECON | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 | [5 empty] | 19 | 2021
Cấp 4 | 2022-07-31 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 4 | 2022-03-31 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp 4 | 2022-05-31 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 4 | 2022-02-28 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-02-25 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-02-28 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-02-25 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-06-30 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 4 | 2022-04-30 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 879801650 |  | 879801650 |  | 3 | 2022
Cấp 4 | 2022-08-30 | C.0405 | SWEPDI-KS-KCF-2022- | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 1 |  | C.0388 | b? 09/BT3-FECON | BT2 phase 2 Windfarm Project (DA tạo sai) | Lập kế hoạch
Cấp 2 | 2023-05-31 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-05-01 | [6 empty] | 9 | 2023
Cấp 2 | 2023-07-31 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-07-01 | [6 empty] | 11 | 2023
Cấp 2 | 2023-06-30 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-06-01 | [6 empty] | 10 | 2023
Cấp 2 | 2023-01-31 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-01-01 | [6 empty] | 5 | 2023
Cấp 2 | 2023-04-30 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-04-01 | [6 empty] | 8 | 2023
Cấp 2 | 2022-11-30 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-11-01 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 2 | 2022-10-31 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-10-01 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 2 | 2023-03-31 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-03-01 | [6 empty] | 7 | 2023
Cấp 2 | 2022-12-31 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-12-01 | [6 empty] | 4 | 2022
Cấp 2 | 2023-08-31 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-08-01 | [6 empty] | 12 | 2023
Cấp 2 | 2022-09-30 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-09-10 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 2 | 2023-02-28 | C.0408 |  | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-02-01 | [6 empty] | 6 | 2023
Cấp 4 | 2022-06-30 | C.0406 | 10/2022/H?/VIDC-FECON | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-06-01 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 4 | 2022-08-31 | C.0406 | 10/2022/H?/VIDC-FECON | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-08-01 | [6 empty] | 4 | 2022
Cấp 4 | 2022-09-23 | C.0406 | 10/2022/H?/VIDC-FECON | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-09-01 | [6 empty] | 5 | 2022
Cấp 4 | 2022-05-31 | C.0406 | 10/2022/H?/VIDC-FECON | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-05-23 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 4 | 2022-07-31 | C.0406 | 10/2022/H?/VIDC-FECON | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-07-01 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 2 |  | C.0407 |  | XL-02: Thiết kế, thi công và vận hành nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè/XL-02: Design, build and operation of the Nhieu Loc – Thi Nghe wastewater treatment plant | Khởi tạo
Cấp đặc biệt | 2022-03-31 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-03-26 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-08-31 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-05-31 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 3253269307.739 | [5 empty] | 3 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-04-30 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-10-26 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-06-30 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 13668405340.842 |  | 3045486904 |  | 3253251951.179 |  | 4 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-07-31 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 4070215945.361 |  | 13910809902 |  | 16004511267.662 |  | 5 | 2022
Cấp đặc biệt | 2022-09-30 | C.0393 | 22041 /LT/ACV-HANCORP - VIMECO - MCS - VINACONEX - THIEN AN | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 2 | 2021-12-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  |  | 8753614236 |  | 4804178834 | 2 | 2021
Cấp 2 | 2022-04-30 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 47258160270 | 47258160270 | 31003261411 | 76172843841 | 31003247082.645 | 76172935519 | 6 | 2022
Cấp 2 | 2022-03-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 33621530400 | 33621530400 | 20738155682 | 38852458869 | 25157204862.493 | 42969755433 | 5 | 2022
Cấp 2 | 2022-06-30 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 61833297025 | 61833297025 | 76172843841 |  | 76172935518.813 |  | 8 | 2022
Cấp 2 | 2023-03-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 | [5 empty] | 17 | 2023
Cấp 2 | 2022-12-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 | [5 empty] | 14 | 2022
Cấp 2 | 2021-11-30 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  |  |  |  | 3950466292 | 1 | 2021
Cấp 2 | 2022-10-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 | [5 empty] | 12 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-30 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 | [5 empty] | 11 | 2022
Cấp 2 | 2022-07-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 13651721500 | 13651721500 | 75929836688 |  | 75928338242.776 |  | 9 | 2022
Cấp 2 | 2022-02-28 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 16507373505 | 16507373505 | 8753614236 | 31003261411 | 4804178835.861 | 31003247083 | 4 | 2022
Cấp 2 | 2022-01-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  |  | 20738155682 | 3950466291.267 | 25157204861 | 3 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 | [5 empty] | 15 | 2023
Cấp 2 | 2023-02-28 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 | [5 empty] | 16 | 2023
Cấp 2 | 2022-05-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 50640153960 | 50640153960 | 38852458869 | 75929836688 | 42969755434.046 | 75928338244 | 7 | 2022
Cấp 2 | 2022-08-31 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 | [5 empty] | 10 | 2022
Cấp 2 | 2022-11-30 | C.0390 | DV-VA2-PC-009 (Rev0) | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 | [5 empty] | 13 | 2022
Cấp 3 | 2022-02-28 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 22055357859.41 | [5 empty] | 3 | 2022
Cấp 3 | 2021-12-31 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 9270036606.553 | [5 empty] | 1 | 2021
Cấp 3 | 2022-04-30 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 6717068116.77 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 3 | 2022-01-31 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 13397042348.56 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp 3 | 2022-03-31 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 24634765022.61 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2022-05-31 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | 16125302027 |  | 30491647333.22 |  | 6 | 2022
Cấp 3 | 2022-06-30 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 3 | 2022-07-31 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | 19230779103 |  | 19165872099.78 |  | 8 | 2022
Cấp 3 | 2022-09-30 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  |  |  | 497352192.34 |  | 10 | 2022
Cấp 3 | 2022-08-31 | C.0380 | 617/2021/H?XD/XPH-FECON | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  |  |  | 5250323502.82 |  | 9 | 2022
Cấp 1 | 2021-06-30 | C.0395 | 09/BT3-FECON | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 1752398100 |  | 69969389890 |  | 70963614072.1 |  | 1 | 2021
Cấp 1 | 2021-07-31 | C.0395 | 09/BT3-FECON | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 2920663500 |  | 98673377750 |  | 62800696909.32 |  | 2 | 2021
Cấp 1 | 2021-09-30 | C.0395 | 09/BT3-FECON | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | 11457588699 |  | 9304252017 |  | 4 | 2021
Cấp 1 | 2021-10-31 | C.0395 | 09/BT3-FECON | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | 6752520185 |  | 6752520183 |  | 5 | 2021
Cấp 1 | 2021-08-31 | C.0395 | 09/BT3-FECON | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 1168265400 |  | 133298807357 |  | 124881961950.22 |  | 3 | 2021
Cấp 1 | 2021-11-30 | C.0395 | 09/BT3-FECON | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | 1672726088 |  | 1675338621.2 |  | 6 | 2021
Cấp 1 | 2021-12-31 | C.0395 | 09/BT3-FECON | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | 3952138875 |  | 3952138875.3 |  | 7 | 2021
Cấp 2 | 2022-10-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | [6 empty] | 5 | 2022
Cấp 2 | 2023-05-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | [6 empty] | 12 | 2023
Cấp 2 | 2023-03-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | [6 empty] | 10 | 2023
Cấp 2 | 2023-08-15 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | [6 empty] | 15 | 2023
Cấp 2 | 2022-12-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | [6 empty] | 7 | 2022
Cấp 2 | 2022-06-30 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 6716425163.729 |  |  |  | 10418948079.4 |  | 1 | 2022
Cấp 2 | 2022-06-30 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 17186902493.038 |  |  |  | 10418948079.4 |  | 1 | 2022
Cấp 2 | 2023-02-28 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | [6 empty] | 9 | 2023
Cấp 2 | 2022-11-30 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | [6 empty] | 6 | 2022
Cấp 2 | 2023-04-30 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | [6 empty] | 11 | 2023
Cấp 2 | 2022-08-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 |  |  |  |  | 3458841486 |  | 3 | 2022
Cấp 2 | 2022-09-30 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 |  |  |  |  | 4621280744.9 |  | 4 | 2022
Cấp 2 | 2023-07-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | [6 empty] | 14 | 2023
Cấp 2 | 2023-06-30 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | [6 empty] | 13 | 2023
Cấp 2 | 2022-07-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  |  |  | 4475811512.7 |  | 2 | 2022
Cấp 2 | 2023-01-31 | C.0403 | C43-YAMD-B1-2022-003 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | [6 empty] | 8 | 2023
Cấp 1 | 2023-07-01 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | [6 empty] | 18 | 2023
Cấp 1 | 2023-04-30 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | [6 empty] | 16 | 2023
Cấp 1 | 2022-08-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | [6 empty] | 8 | 2022
Cấp 1 | 2023-01-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | [6 empty] | 13 | 2023
Cấp 1 | 2022-05-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | [6 empty] | 5 | 2022
Cấp 1 | 2022-06-30 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | [6 empty] | 6 | 2022
Cấp 1 | 2022-07-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | [6 empty] | 7 | 2022
Cấp 1 | 2022-09-30 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | [6 empty] | 9 | 2022
Cấp 1 | 2022-01-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 1 | 2022-10-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | [6 empty] | 10 | 2022
Cấp 1 | 2022-02-28 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 1 | 2023-05-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | [6 empty] | 17 | 2023
Cấp 1 | 2022-03-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 1 | 2022-11-30 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | [6 empty] | 11 | 2022
Cấp 1 | 2022-12-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | [6 empty] | 12 | 2022
Cấp 1 | 2022-04-30 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | [6 empty] | 4 | 2022
Cấp 1 | 2023-02-28 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | [6 empty] | 14 | 2023
Cấp 1 | 2023-03-31 | C.0391 |  | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | [6 empty] | 15 | 2023
Cấp 3 | 2022-06-30 | C.0401 | 0430/ICD-FC | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 132662250 | [5 empty] | 3 | 2022
Cấp 3 | 2022-07-31 | C.0401 | 0430/ICD-FC | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-30 | C.0401 | 0430/ICD-FC | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-04-30 | 0 | [5 empty] | 1 | 2022
Cấp 3 | 2022-05-31 | C.0401 | 0430/ICD-FC | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 | [5 empty] | 2 | 2022
Cấp 1 | 2021-10-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-10-01 | [6 empty] | 10 | 2021
Cấp 1 | 2022-12-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-12-01 | [6 empty] | 24 | 2022
Cấp 1 | 2022-08-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-08-01 | [6 empty] | 20 | 2022
Cấp 1 | 2022-03-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-03-01 | [6 empty] | 15 | 2022
Cấp 1 | 2021-12-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-12-01 | [6 empty] | 12 | 2021
Cấp 1 | 2021-08-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-08-01 | [6 empty] | 8 | 2021
Cấp 1 | 2023-08-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-08-01 | [6 empty] | 32 | 2023
Cấp 1 | 2023-06-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-06-01 | [6 empty] | 30 | 2023
Cấp 1 | 2023-01-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-01-01 | [6 empty] | 25 | 2023
Cấp 1 | 2023-11-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-11-01 | [6 empty] | 35 | 2023
Cấp 1 | 2021-03-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-03-01 | [6 empty] | 3 | 2021
Cấp 1 | 2022-02-28 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-02-01 | [6 empty] | 14 | 2022
Cấp 1 | 2021-04-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-04-01 | [6 empty] | 4 | 2021
Cấp 1 | 2022-01-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-01-01 | [6 empty] | 13 | 2022
Cấp 1 | 2022-04-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-04-01 | [6 empty] | 16 | 2022
Cấp 1 | 2022-06-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-06-01 | [6 empty] | 18 | 2022
Cấp 1 | 2023-05-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-05-01 | [6 empty] | 29 | 2023
Cấp 1 | 2022-10-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-10-01 | [6 empty] | 22 | 2022
Cấp 1 | 2023-12-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-12-01 | [6 empty] | 36 | 2023
Cấp 1 | 2023-02-28 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-02-01 | [6 empty] | 26 | 2023
Cấp 1 | 2021-05-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-05-01 | [6 empty] | 5 | 2021
Cấp 1 | 2022-09-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-09-01 | [6 empty] | 21 | 2022
Cấp 1 | 2022-07-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-07-01 | [6 empty] | 19 | 2022
Cấp 1 | 2023-03-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-03-01 | [6 empty] | 27 | 2023
Cấp 1 | 2021-06-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-06-01 | [6 empty] | 6 | 2021
Cấp 1 | 2021-07-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-07-01 | [6 empty] | 7 | 2021
Cấp 1 | 2021-01-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-01-01 | [6 empty] | 1 | 2021
Cấp 1 | 2021-09-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-09-01 | [6 empty] | 9 | 2021
Cấp 1 | 2023-10-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-10-01 | [6 empty] | 34 | 2023
Cấp 1 | 2023-09-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-09-01 | [6 empty] | 33 | 2023
Cấp 1 | 2022-05-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-05-01 | [6 empty] | 17 | 2022
Cấp 1 | 2023-07-31 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-07-01 | [6 empty] | 31 | 2023
Cấp 1 | 2022-11-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-11-01 | [6 empty] | 23 | 2022
Cấp 1 | 2021-02-28 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-02-01 | [6 empty] | 2 | 2021
Cấp 1 | 2023-04-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-04-01 | [6 empty] | 28 | 2023
Cấp 1 | 2021-11-30 | C.0404 |  | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-11-01 | [6 empty] | 11 | 2021
Cấp 4 |  | C.0399 | 0075.2022/H?XD/HPDQ2-FC | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (Bỏ) | Khởi tạo
Cấp 3 | 2023-07-16 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-10 | [6 empty] | 72 | 2023
Cấp 3 | 2024-08-04 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-29 | [6 empty] | 127 | 2024
Cấp 3 | 2024-11-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-28 | [6 empty] | 140 | 2024
Cấp 3 | 2022-07-31 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-25 | [6 empty] | 22 | 2022
Cấp 3 | 2024-10-13 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-07 | [6 empty] | 137 | 2024
Cấp 3 | 2024-01-07 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-01 | [6 empty] | 97 | 2024
Cấp 3 | 2025-07-06 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-30 | [6 empty] | 175 | 2025
Cấp 3 | 2025-12-28 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-22 | [6 empty] | 200 | 2025
Cấp 3 | 2025-08-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-04 | [6 empty] | 180 | 2025
Cấp 3 | 2025-06-08 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-02 | [6 empty] | 171 | 2025
Cấp 3 | 2022-09-04 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-29 | [6 empty] | 27 | 2022
Cấp 3 | 2025-11-30 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-24 | [6 empty] | 196 | 2025
Cấp 3 | 2025-05-18 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-12 | [6 empty] | 168 | 2025
Cấp 3 | 2022-10-16 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-10 | [6 empty] | 33 | 2022
Cấp 3 | 2024-11-24 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-18 | [6 empty] | 143 | 2024
Cấp 3 | 2023-06-18 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-12 | [6 empty] | 68 | 2023
Cấp 3 | 2025-03-30 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-24 | [6 empty] | 161 | 2025
Cấp 3 | 2025-09-14 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-08 | [6 empty] | 185 | 2025
Cấp 3 | 2023-03-19 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-13 | [6 empty] | 55 | 2023
Cấp 3 | 2022-06-12 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-06 | [6 empty] | 15 | 2022
Cấp 3 | 2022-11-20 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-14 | [6 empty] | 38 | 2022
Cấp 3 | 2024-12-15 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-09 | [6 empty] | 146 | 2024
Cấp 3 | 2022-05-01 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-25 | 715066075.258 | [5 empty] | 9 | 2022
Cấp 3 | 2025-04-13 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-07 | [6 empty] | 163 | 2025
Cấp 3 | 2025-11-09 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-03 | [6 empty] | 193 | 2025
Cấp 3 | 2024-09-29 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-23 | [6 empty] | 135 | 2024
Cấp 3 | 2022-12-11 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-05 | [6 empty] | 41 | 2022
Cấp 3 | 2022-10-09 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-03 | [6 empty] | 32 | 2022
Cấp 3 | 2025-04-20 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-14 | [6 empty] | 164 | 2025
Cấp 3 | 2025-06-22 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-16 | [6 empty] | 173 | 2025
Cấp 3 | 2022-03-20 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-14 | [6 empty] | 3 | 2022
Cấp 3 | 2025-10-05 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-29 | [6 empty] | 188 | 2025
Cấp 3 | 2022-11-06 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-31 | [6 empty] | 36 | 2022
Cấp 3 | 2022-07-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-04 | [6 empty] | 19 | 2022
Cấp 3 | 2022-07-24 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-18 | [6 empty] | 21 | 2022
Cấp 3 | 2024-09-01 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-26 | [6 empty] | 131 | 2024
Cấp 3 | 2025-01-05 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-30 | [6 empty] | 149 | 2024
Cấp 3 | 2023-10-01 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-25 | [6 empty] | 83 | 2023
Cấp 3 | 2022-06-26 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-20 | [6 empty] | 17 | 2022
Cấp 3 | 2025-12-21 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-15 | [6 empty] | 199 | 2025
Cấp 3 | 2022-03-06 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-03 | [6 empty] | 1 | 2022
Cấp 3 | 2025-02-09 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-03 | [6 empty] | 154 | 2025
Cấp 3 | 2024-04-14 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-08 | [6 empty] | 111 | 2024
Cấp 3 | 2023-06-11 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-05 | [6 empty] | 67 | 2023
Cấp 3 | 2024-06-02 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-27 | [6 empty] | 118 | 2024
Cấp 3 | 2025-11-23 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-17 | [6 empty] | 195 | 2025
Cấp 3 | 2023-12-24 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-18 | [6 empty] | 95 | 2023
Cấp 3 | 2022-09-18 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-12 | [6 empty] | 29 | 2022
Cấp 3 | 2025-10-19 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-13 | [6 empty] | 190 | 2025
Cấp 3 | 2024-10-20 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-14 | [6 empty] | 138 | 2024
Cấp 3 | 2023-07-23 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-17 | [6 empty] | 73 | 2023
Cấp 3 | 2023-08-13 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-07 | [6 empty] | 76 | 2023
Cấp 3 | 2022-10-23 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-17 | [6 empty] | 34 | 2022
Cấp 3 | 2025-04-06 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-31 | [6 empty] | 162 | 2025
Cấp 3 | 2025-05-04 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-28 | [6 empty] | 166 | 2025
Cấp 3 | 2025-01-12 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-06 | [6 empty] | 150 | 2025
Cấp 3 | 2022-05-29 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-23 | [6 empty] | 13 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-17 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-11 | 4714750458.443 | [5 empty] | 7 | 2022
Cấp 3 | 2023-10-29 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-23 | [6 empty] | 87 | 2023
Cấp 3 | 2024-01-28 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-22 | [6 empty] | 100 | 2024
Cấp 3 | 2024-12-08 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-02 | [6 empty] | 145 | 2024
Cấp 3 | 2024-05-19 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-13 | [6 empty] | 116 | 2024
Cấp 3 | 2024-12-29 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-23 | [6 empty] | 148 | 2024
Cấp 3 | 2023-07-30 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-24 | [6 empty] | 74 | 2023
Cấp 3 | 2023-09-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-28 | [6 empty] | 79 | 2023
Cấp 3 | 2025-06-15 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-09 | [6 empty] | 172 | 2025
Cấp 3 | 2023-11-05 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-30 | [6 empty] | 88 | 2023
Cấp 3 | 2025-07-13 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-07 | [6 empty] | 176 | 2025
Cấp 3 | 2023-01-29 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-23 | [6 empty] | 48 | 2023
Cấp 3 | 2023-12-17 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-11 | [6 empty] | 94 | 2023
Cấp 3 | 2023-01-22 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-16 | [6 empty] | 47 | 2023
Cấp 3 | 2025-01-26 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-20 | [6 empty] | 152 | 2025
Cấp 3 | 2023-10-08 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-02 | [6 empty] | 84 | 2023
Cấp 3 | 2025-05-11 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-05 | [6 empty] | 167 | 2025
Cấp 3 | 2025-11-16 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-10 | [6 empty] | 194 | 2025
Cấp 3 | 2023-02-12 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-06 | [6 empty] | 50 | 2023
Cấp 3 | 2025-02-16 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-10 | [6 empty] | 155 | 2025
Cấp 3 | 2023-03-26 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-20 | [6 empty] | 56 | 2023
Cấp 3 | 2025-03-09 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-03 | [6 empty] | 158 | 2025
Cấp 3 | 2025-02-02 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-27 | [6 empty] | 153 | 2025
Cấp 3 | 2022-12-25 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-19 | [6 empty] | 43 | 2022
Cấp 3 | 2023-11-12 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-06 | [6 empty] | 89 | 2023
Cấp 3 | 2024-12-22 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-16 | [6 empty] | 147 | 2024
Cấp 3 | 2024-04-28 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-22 | [6 empty] | 113 | 2024
Cấp 3 | 2022-03-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2022-03-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2022-03-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2022-03-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 | [5 empty] | 4 | 2022
Cấp 3 | 2024-01-21 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-15 | [6 empty] | 99 | 2024
Cấp 3 | 2024-06-16 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-10 | [6 empty] | 120 | 2024
Cấp 3 | 2025-05-25 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-19 | [6 empty] | 169 | 2025
Cấp 3 | 2022-06-19 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-13 | [6 empty] | 16 | 2022
Cấp 3 | 2023-05-21 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-15 | [6 empty] | 64 | 2023
Cấp 3 | 2023-08-06 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-31 | [6 empty] | 75 | 2023
Cấp 3 | 2024-02-25 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-19 | [6 empty] | 104 | 2024
Cấp 3 | 2023-05-14 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-08 | [6 empty] | 63 | 2023
Cấp 3 | 2023-05-07 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-01 | [6 empty] | 62 | 2023
Cấp 3 | 2025-08-31 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-25 | [6 empty] | 183 | 2025
Cấp 3 | 2023-02-05 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-30 | [6 empty] | 49 | 2023
Cấp 3 | 2025-08-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-28 | [6 empty] | 179 | 2025
Cấp 3 | 2025-07-20 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-14 | [6 empty] | 177 | 2025
Cấp 3 | 2023-06-25 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-19 | [6 empty] | 69 | 2023
Cấp 3 | 2023-03-05 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-27 | [6 empty] | 53 | 2023
Cấp 3 | 2022-09-25 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-19 | [6 empty] | 30 | 2022
Cấp 3 | 2023-12-31 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-25 | [6 empty] | 96 | 2023
Cấp 3 | 2023-11-26 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-20 | [6 empty] | 91 | 2023
Cấp 3 | 2024-09-15 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-09 | [6 empty] | 133 | 2024
Cấp 3 | 2025-12-14 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-08 | [6 empty] | 198 | 2025
Cấp 3 | 2022-04-24 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-18 | 4092415134.86 | [5 empty] | 8 | 2022
Cấp 3 | 2025-06-01 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-26 | [6 empty] | 170 | 2025
Cấp 3 | 2022-10-02 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-26 | [6 empty] | 31 | 2022
Cấp 3 | 2022-06-05 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-30 | [6 empty] | 14 | 2022
Cấp 3 | 2022-11-13 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-07 | [6 empty] | 37 | 2022
Cấp 3 | 2024-03-17 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-11 | [6 empty] | 107 | 2024
Cấp 3 | 2025-03-02 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-24 | [6 empty] | 157 | 2025
Cấp 3 | 2022-10-30 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-24 | [6 empty] | 35 | 2022
Cấp 3 | 2023-08-20 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-14 | [6 empty] | 77 | 2023
Cấp 3 | 2024-02-11 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-05 | [6 empty] | 102 | 2024
Cấp 3 | 2023-04-02 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-27 | [6 empty] | 57 | 2023
Cấp 3 | 2024-09-22 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-16 | [6 empty] | 134 | 2024
Cấp 3 | 2024-11-17 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-11 | [6 empty] | 142 | 2024
Cấp 3 | 2024-08-18 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-12 | [6 empty] | 129 | 2024
Cấp 3 | 2023-02-26 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-20 | [6 empty] | 52 | 2023
Cấp 3 | 2023-01-15 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-09 | [6 empty] | 46 | 2023
Cấp 3 | 2024-05-26 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-20 | [6 empty] | 117 | 2024
Cấp 3 | 2022-03-13 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-07 | [6 empty] | 2 | 2022
Cấp 3 | 2024-07-07 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-01 | [6 empty] | 123 | 2024
Cấp 3 | 2022-07-17 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-11 | [6 empty] | 20 | 2022
Cấp 3 | 2024-07-21 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-15 | [6 empty] | 125 | 2024
Cấp 3 | 2024-03-31 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-25 | [6 empty] | 109 | 2024
Cấp 3 | 2025-11-02 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-27 | [6 empty] | 192 | 2025
Cấp 3 | 2025-10-12 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-06 | [6 empty] | 189 | 2025
Cấp 3 | 2025-04-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-21 | [6 empty] | 165 | 2025
Cấp 3 | 2024-03-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-26 | [6 empty] | 105 | 2024
Cấp 3 | 2022-04-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 1885134345.199 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 355709678.324 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 3298345994.762 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 113542826.906 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 3429623702.731 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 7343068680.286 | [5 empty] | 6 | 2022
Cấp 3 | 2023-04-30 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-24 | [6 empty] | 61 | 2023
Cấp 3 | 2024-06-09 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-03 | [6 empty] | 119 | 2024
Cấp 3 | 2022-05-08 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-02 | [6 empty] | 10 | 2022
Cấp 3 | 2023-12-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-27 | [6 empty] | 92 | 2023
Cấp 3 | 2022-05-22 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-16 | [6 empty] | 12 | 2022
Cấp 3 | 2024-10-06 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-30 | [6 empty] | 136 | 2024
Cấp 3 | 2025-07-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-21 | [6 empty] | 178 | 2025
Cấp 3 | 2022-05-15 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-09 | [6 empty] | 11 | 2022
Cấp 3 | 2025-10-26 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-20 | [6 empty] | 191 | 2025
Cấp 3 | 2024-10-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-21 | [6 empty] | 139 | 2024
Cấp 3 | 2024-04-21 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-15 | [6 empty] | 112 | 2024
Cấp 3 | 2024-05-12 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-06 | [6 empty] | 115 | 2024
Cấp 3 | 2024-03-24 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-18 | [6 empty] | 108 | 2024
Cấp 3 | 2023-07-02 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-26 | [6 empty] | 70 | 2023
Cấp 3 | 2023-01-08 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-02 | [6 empty] | 45 | 2023
Cấp 3 | 2023-04-23 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-17 | [6 empty] | 60 | 2023
Cấp 3 | 2023-11-19 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-13 | [6 empty] | 90 | 2023
Cấp 3 | 2025-09-21 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-15 | [6 empty] | 186 | 2025
Cấp 3 | 2024-06-23 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-17 | [6 empty] | 121 | 2024
Cấp 3 | 2024-03-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-04 | [6 empty] | 106 | 2024
Cấp 3 | 2022-07-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-27 | [6 empty] | 18 | 2022
Cấp 3 | 2025-09-07 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-01 | [6 empty] | 184 | 2025
Cấp 3 | 2023-10-15 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-09 | [6 empty] | 85 | 2023
Cấp 3 | 2025-03-23 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-17 | [6 empty] | 160 | 2025
Cấp 3 | 2022-08-14 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-08 | [6 empty] | 24 | 2022
Cấp 3 | 2023-09-24 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-18 | [6 empty] | 82 | 2023
Cấp 3 | 2022-08-07 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-01 | [6 empty] | 23 | 2022
Cấp 3 | 2025-01-19 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-13 | [6 empty] | 151 | 2025
Cấp 3 | 2025-12-31 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-29 | [6 empty] | 201 | 2025
Cấp 3 | 2023-10-22 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-16 | [6 empty] | 86 | 2023
Cấp 3 | 2024-02-18 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-12 | [6 empty] | 103 | 2024
Cấp 3 | 2024-01-14 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-08 | [6 empty] | 98 | 2024
Cấp 3 | 2024-05-05 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-29 | [6 empty] | 114 | 2024
Cấp 3 | 2023-02-19 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-13 | [6 empty] | 51 | 2023
Cấp 3 | 2025-08-24 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-18 | [6 empty] | 182 | 2025
Cấp 3 | 2022-09-11 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-05 | [6 empty] | 28 | 2022
Cấp 3 | 2023-04-09 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-03 | [6 empty] | 58 | 2023
Cấp 3 | 2025-08-17 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-11 | [6 empty] | 181 | 2025
Cấp 3 | 2025-09-28 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-22 | [6 empty] | 187 | 2025
Cấp 3 | 2024-07-28 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-22 | [6 empty] | 126 | 2024
Cấp 3 | 2025-02-23 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-17 | [6 empty] | 156 | 2025
Cấp 3 | 2022-08-21 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-15 | [6 empty] | 25 | 2022
Cấp 3 | 2024-09-08 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-02 | [6 empty] | 132 | 2024
Cấp 3 | 2023-06-04 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-29 | [6 empty] | 66 | 2023
Cấp 3 | 2024-08-11 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-05 | [6 empty] | 128 | 2024
Cấp 3 | 2023-09-17 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-11 | [6 empty] | 81 | 2023
Cấp 3 | 2023-05-28 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-22 | [6 empty] | 65 | 2023
Cấp 3 | 2022-12-18 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-12 | [6 empty] | 42 | 2022
Cấp 3 | 2025-06-29 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-23 | [6 empty] | 174 | 2025
Cấp 3 | 2023-01-01 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-26 | [6 empty] | 44 | 2022
Cấp 3 | 2023-08-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-21 | [6 empty] | 78 | 2023
Cấp 3 | 2024-02-04 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-29 | [6 empty] | 101 | 2024
Cấp 3 | 2023-07-09 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-03 | [6 empty] | 71 | 2023
Cấp 3 | 2022-11-27 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-21 | [6 empty] | 39 | 2022
Cấp 3 | 2024-07-14 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-08 | [6 empty] | 124 | 2024
Cấp 3 | 2022-08-28 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-22 | [6 empty] | 26 | 2022
Cấp 3 | 2024-06-30 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-24 | [6 empty] | 122 | 2024
Cấp 3 | 2025-12-07 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-01 | [6 empty] | 197 | 2025
Cấp 3 | 2022-04-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 3843506459.77 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 3 | 2022-04-03 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 7522838740.724 | [5 empty] | 5 | 2022
Cấp 3 | 2022-12-04 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-28 | [6 empty] | 40 | 2022
Cấp 3 | 2023-09-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-04 | [6 empty] | 80 | 2023
Cấp 3 | 2023-04-16 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-10 | [6 empty] | 59 | 2023
Cấp 3 | 2023-03-12 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-06 | [6 empty] | 54 | 2023
Cấp 3 | 2024-08-25 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-19 | [6 empty] | 130 | 2024
Cấp 3 | 2024-04-07 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-01 | [6 empty] | 110 | 2024
Cấp 3 | 2024-12-01 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-25 | [6 empty] | 144 | 2024
Cấp 3 | 2023-12-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-04 | [6 empty] | 93 | 2023
Cấp 3 | 2025-03-16 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-10 | [6 empty] | 159 | 2025
Cấp 3 | 2024-11-10 | C.0381 | 1003/2022/H?XD/XPH-FECON | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-04 | [6 empty] | 141 | 2024
[7 empty] | 223512236660 | 223512236660 | 251450170727 | 251450170727 | 259986126267.901 | 259986126266

## CP
CAP_DA |  | DEN_NGAY | HANG_MUC | MA_DA | MA_HANG_MUC | TEN_DA | TRANG_THAI_DA | TU_NGAY | GTSL_KH | PMS_KH | GTSL_NGHIEM_THU | PMS_NT | GTSL_TH | PMS_TH | KY_BC | NAM
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-02-08 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0386 | C.0386.05 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 4 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0386 | C.0386.04 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 4 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0386 | C.0386.99 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 4 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0386 | C.0386.01 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 4 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0386 | C.0386.02 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 4 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0386 | C.0386.06 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 4 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0386 | C.0386.03 | THI CÔNG CỌC THỬ HPDQ2 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM (BỎ) | Đóng dự án | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 2017055617 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 45594119832.0029 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 3176947452 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 3423693750 |  | 3423693750 |  | 3423693750 |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 1921345200 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-09-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 794745397 |  | 8186607879 |  | 8289833217.38 |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 240168150 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 40397872254 |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 548334236 |  | 1442679592 |  | 1442679591.21 |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 3244145372 |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 2387902857 |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 12784125000 |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 8034860672.19 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 10924248546 |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 240168150 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 4863640705 |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 284700000 |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 7674788644.32 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 671539816.5 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 2405786877.552 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 12784125000 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 10924248545.988 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 240168150 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 4863640704.636 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 284700000 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 782712509 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 240168150 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 6607951407.1 |  | null |  | 51338792824.3909 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | 3244145372 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | 2387902856.847 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | 12784125000 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 4676476261 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | 10924248545.988 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | 4863640704.636 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | 284700000 |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 7268125000 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 10013705844 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 794745397 |  | null |  | 756454275.02 |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 240168150 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 794745397 |  | null |  | 763708629.54 |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | 196391597 |  | 196391597 |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 240168150 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 536301348 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 240168150 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | 752606307.84 |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-09-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-08-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-12-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-10-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-06-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-08-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-04-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-06-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-02-28 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-12-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-03-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-04-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-01-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-02-29 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-11-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-07-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-03-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-07-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-01-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2024-05-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2024-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2024
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-11-30 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0382 | C.0382.02 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | MAINTENANCE PERIOD | C.0382 | C.0382.10 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH | C.0382 | C.0382.13 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHI TAI CHINH | C.0382 | C.0382.05 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ BÊN A | C.0382 | C.0382.11 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHI DU PHONG | C.0382 | C.0382.09 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHI QL CHUNG | C.0382 | C.0382.08 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | Thí nghiệm, kiểm định Trạm biến áp 5500KVA | C.0382 | C.0382.15 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHI THUONG DOANH THU | C.0382 | C.0382.07 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CP TRỰC TIẾP CHO QL THI CÔNG | C.0382 | C.0382.03 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CP TƯ VẤN KỸ THUẬT BAN ĐẦU | C.0382 | C.0382.01 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI FCU | C.0382 | C.0382.12 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CP BĐH giai đoạn Maintenance | C.0382 | C.0382.14 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHI KY THUAT | C.0382 | C.0382.06 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2023-05-31 | CHI PHI ATLD | C.0382 | C.0382.04 | Dự án Metroline 3 - TBM | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-08-28 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-28 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-28 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-28 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-28 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-28 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-22 | null |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-27 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-27 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | null |  | null |  | null |  | 52 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-27 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | null |  | null |  | null |  | 52 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-27 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-27 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | null |  | null |  | null |  | 52 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-27 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-27 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-24 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-24 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-24 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | null |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-24 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | null |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-24 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-24 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-24 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-06 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-06 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-06 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-06 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-06 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-06 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-06 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-31 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-17 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-17 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-17 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | null |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-17 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-17 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-17 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-17 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-02 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-02 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-02 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-02 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-02 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-02 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-02 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-27 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-09 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-09 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-09 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-09 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-09 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-09 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-09 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-03 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-30 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | null |  | null |  | null |  | 48 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | null |  | null |  | null |  | 48 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-30 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-30 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-30 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | null |  | null |  | null |  | 48 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-30 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-24 | null |  | null |  | null |  | 48 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-25 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | null |  | null |  | null |  | 56 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-25 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-25 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-25 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-25 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-25 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-25 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-19 | null |  | null |  | null |  | 56 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-24 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | null |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-24 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-24 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-24 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-24 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-24 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-24 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-12-19 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-19 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-19 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-19 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-19 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-19 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-19 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-13 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-05-29 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-29 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-29 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-29 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-29 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | null |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-29 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-29 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-20 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-20 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-20 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-20 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-20 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-20 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-20 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-27 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-27 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-27 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-27 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-27 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-27 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-27 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-21 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-13 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-13 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | null |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-13 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-13 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-13 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-13 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | null |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-13 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-12-26 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-26 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-26 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-26 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-26 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-26 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-26 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-20 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-06-26 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-26 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-26 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-26 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | null |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-26 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-26 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-26 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-03 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-03 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-03 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-03 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-03 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-03 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-03 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-28 | null |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-09 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-09 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-09 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | null |  | null |  | null |  | 45 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-09 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | null |  | null |  | null |  | 45 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-09 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-09 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-09 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-03 | null |  | null |  | null |  | 45 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-01 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-01 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | null |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-01 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-01 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | null |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-01 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-01 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-01 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-18 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-18 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-18 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-18 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-18 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-18 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | null |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-18 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-03 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | null |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-03 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-03 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-03 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-03 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-03 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | null |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-03 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-29 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-29 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-29 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-29 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-29 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-29 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-29 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-23 | null |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-11-06 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | null |  | null |  | null |  | 49 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-06 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | null |  | null |  | null |  | 49 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-06 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-06 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-06 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-06 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-06 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-27 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-27 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | null |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-27 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-27 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-27 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-27 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-27 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | null |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | null |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | null |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-27 | null |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-11-20 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-20 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-20 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-20 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-20 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-20 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | null |  | null |  | null |  | 51 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-20 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-18 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | null |  | null |  | null |  | 55 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-18 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | null |  | null |  | null |  | 55 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-18 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | null |  | null |  | null |  | 55 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-18 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | null |  | null |  | null |  | 55 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-18 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | null |  | null |  | null |  | 55 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-18 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | 0 |  | null |  | null |  | 55 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-18 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-12 | null |  | null |  | null |  | 55 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-16 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-16 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-16 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-16 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-16 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-16 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-16 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-10 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-23 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-23 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-23 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | null |  | null |  | null |  | 47 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-23 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | null |  | null |  | null |  | 47 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-23 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-23 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-23 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-21 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-21 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-21 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-21 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-21 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-21 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | null |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-21 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-15 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-15 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-15 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-15 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-15 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-15 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-15 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-30 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-30 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-30 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-30 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-30 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-24 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-02 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-02 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | null |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-02 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-02 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | null |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-02 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-02 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-02 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-08 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-08 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-08 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-08 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-08 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-08 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-08 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-02 | null |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-12 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-12 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-12 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-12 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | null |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-12 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-12 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-12 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-06 | null |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-01-23 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-23 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-23 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-23 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-23 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-23 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-23 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-01-17 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-11 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | null |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-11 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | null |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-11 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | null |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-11 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-11 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-11 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-11 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-25 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | null |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-25 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | null |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-25 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-25 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | null |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-25 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-25 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-25 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-09-19 | null |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-17 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-17 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-17 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-17 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-17 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-17 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-17 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-07 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-07 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-07 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-07 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-07 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-07 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-07 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-08 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | null |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-08 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | null |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-08 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-08 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-08 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-08 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | null |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-08 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-22 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | null |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-22 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-22 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-22 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-22 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-22 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-22 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-06-19 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-19 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-19 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-19 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-19 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-19 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-19 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-02-19 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-19 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-19 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-19 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-19 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-19 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-19 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-13 | null |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-12-11 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-11 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | null |  | null |  | null |  | 54 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-11 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-11 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-11 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | null |  | null |  | null |  | 54 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-11 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | null |  | null |  | null |  | 54 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-11 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-10 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-10 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-10 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-10 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | null |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-10 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-10 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-10 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-01 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | null |  | null |  | null |  | 57 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-01 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-01 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-01 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-01 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-01 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-01 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-04 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-04 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | null |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-04 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-04 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-04 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-04 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-04 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-29 | null |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-13 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-13 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-13 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-13 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-13 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-13 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-13 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-07 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-05 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | null |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-05 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | null |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-05 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-05 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | null |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-05 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-05 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-05 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-30 | null |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-22 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-22 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-22 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-22 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | null |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-22 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-22 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-22 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-12-12 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-12 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-12 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-12 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-12 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-12 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-12 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-12-06 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-06-12 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-12 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | null |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-12 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-12 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-12 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-12 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-12 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-12-05 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-05 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-05 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-05 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-05 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-05 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-05 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | null |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-06 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | null |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-06 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-06 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | null |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-06 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-06 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-06 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-06 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-28 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-14 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-14 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-14 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-14 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-14 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-14 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-14 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-02-05 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-05 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | null |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-05 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-05 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-05 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | null |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-05 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | null |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-05 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-30 | null |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-12-04 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-04 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-04 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-04 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-04 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | null |  | null |  | null |  | 53 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-04 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-04 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-15 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | null |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-15 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | null |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-15 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-15 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-15 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-15 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-15 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-01-09 | null |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-02-20 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-20 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-20 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-20 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-20 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-20 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-20 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-02-14 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-16 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | null |  | null |  | null |  | 46 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-16 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-16 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-16 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-16 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-16 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-16 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-02-26 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-26 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-26 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-26 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-26 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-26 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-26 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-07-10 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-10 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-10 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-10 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-10 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-10 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-10 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-13 | Chi phí BĐH | C.0385 | C.0385.03 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | null |  | null |  | null |  | 50 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-13 | CHI PHÍ KHÁC | C.0385 | C.0385.02 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-13 | Chi phí tài chính | C.0385 | C.0385.06 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-13 | Chi phí QL chung FCN | C.0385 | C.0385.04 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-13 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0385 | C.0385.01 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-13 | Chi phí dự phòng | C.0385 | C.0385.05 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-13 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0385 | C.0385.07 | Vũng Áng 2 - (Cây DA sai) | Lập kế hoạch | 2022-11-07 | null |  | null |  | null |  | 50 | 2022
Cấp 3 |  | 2021-10-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-10-26 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-10-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-10-26 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-10-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-10-26 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-10-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-10-26 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-10-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-10-26 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | 0 |  | 3 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | 0 |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2021-11-30 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-11-30 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-11-30 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-11-30 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | 0 |  | 2 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-11-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | 0 |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | 0 |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | 0 |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | 0 |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | 5779400896 |  | 11 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | Chi phí quản lý chung | C.0389 | C.0389.05 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | Chi phí tài chính | C.0389 | C.0389.03 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | Trực tiếp phí khác | C.0389 | C.0389.02 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | Chi phí trực tiếp | C.0389 | C.0389.01 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0389 | C.0389.04 | Dự án lắp đặt hệ thống cơ điện nhà A9 A10 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 779024729.667 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 676987462.14 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 288800000 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 293961644.348 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 140459773.084 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 4158152098.39 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 1662395019.76 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 319200000 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 324904975.332 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 155245012.356 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 8963313228.6 |  | 98029047 |  | 390722410.24 |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 730433840.73 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 311600000 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 317169142.586 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 151548702.538 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 5799774869.12 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 730433840.73 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 311600000 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 317169142.586 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 151548702.538 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 49751485830.497 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 748249300.26 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 319200000 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 324904975.332 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 155245012.356 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 9265093356.544 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 748249300.26 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 319200000 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 324904975.332 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 155245012.356 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 18705352176.694 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 338706404.203 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 71261838.12 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 30400000 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 779024729.667 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 2303203549 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 30943330.984 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 14785239.272 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-03 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 250050000 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 748249300.26 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 319200000 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 324904975.332 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 155245012.356 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 51571422408.734 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 748249300.26 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 319200000 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 324904975.332 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 155245012.356 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 39842762499.2689 |  | null |  | 777844227.52 |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 730433840.73 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 311600000 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 846766010.508 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 317169142.586 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 151548702.538 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 30632063090.3289 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 779024729.667 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 748249300.26 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 319200000 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 338706404.203 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 324904975.332 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 155245012.356 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 502748273 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 748249300.26 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 319200000 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 812895370.087 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 324904975.332 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 155245012.356 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 1824194037.931 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Chi phí QL chung của FCN | C.0402 | C.0402.07 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 779024729.667 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Chi phí lương, hỗ trợ thi công | C.0402 | C.0402.02 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 1155299560.23 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Chi phí kỹ thuật dự án | C.0402 | C.0402.05 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 311600000 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Dự phòng | C.0402 | C.0402.08 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 779024729.667 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Chi phí thưởng doanh thu | C.0402 | C.0402.06 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Chi phí tài chính | C.0402 | C.0402.03 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 317169142.586 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Chi phí bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh | C.0402 | C.0402.04 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 151548702.538 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | Chi phí trực tiếp | C.0402 | C.0402.01 | Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 1230980602.48 |  | 43366819 |  | 43366819.24 |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 3 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 3 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0400 | C.0400.03 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0400 | C.0400.01 | Vũng Áng 2 - gói san lấp 2022 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-03-09 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 882143136 |  | 882143136 |  | 882143136 |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2023-02-25 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2023-02-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 3 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0383 | C.0383.01 | Dự án TH Healthcare & Wellness Hitech Complex Project | Đang thực hiện | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | Đo rung động cho 06 vị trí, mỗi vị trí đo 08 lần (tổng 48 lần đo) trong thời gian không quá 03 ngày bao gồm cả lập báo cáo kết quả đo và đánh giá sơ bộ ảnh hưởng đến công trình hiện có tại nhà máy KVB Bình Dương | C.0394 | 2 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 60000000 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | Chi phí quản lý chung | C.0394 | C.0394.99 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 30000000 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | Huy động dụng cụ đo và nhân sự | C.0394 | 1 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 10000000 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-15 | Đo rung động cho 06 vị trí, mỗi vị trí đo 08 lần (tổng 48 lần đo) trong thời gian không quá 03 ngày bao gồm cả lập báo cáo kết quả đo và đánh giá sơ bộ ảnh hưởng đến công trình hiện có tại nhà máy KVB Bình Dương | C.0394 | 2 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 60000000 |  | 60000000 |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-15 | Chi phí quản lý chung | C.0394 | C.0394.99 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-15 | Huy động dụng cụ đo và nhân sự | C.0394 | 1 | ĐO RUNG ĐỘNG NHÀ MÁY KVB BÌNH DƯƠNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 1822268160 |  | null |  | 1822268160 |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 503360512 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 11405248200 |  | null |  | 7030422000 |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 446244387 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 13781743920 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 446244387 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 13233528000 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 446244387 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 501075867 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 9605385000 |  | null |  | 4806758880 |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 503360512 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 12806640000 |  | null |  | 8815406220 |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 446244387 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 13781743920 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 446244387 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 8075116800 |  | null |  | 4449233520 |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 501075867 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 6886944000 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 446244387 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0398 | C.0398.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0398 | C.0398.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0398 | C.0398.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0398 | C.0398.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0398 | C.0398.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0398 | C.0398.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0398 | C.0398.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC ĐÁ - THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC TRỤ ĐÁ ĐẦM RUNG SÂU - CẢNG TỔNG HỢP | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 446244387 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-16 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-16 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-16 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-16 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-16 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-16 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-16 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT, THƯỞNG DOANH SỐ | C.0397 | C.0397.06 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG PHÁT SINH | C.0397 | C.0397.04 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0397 | C.0397.05 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0397 | C.0397.01 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0397 | C.0397.03 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN | C.0397 | C.0397.02 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0397 | C.0397.99 | DỰ ÁN HÒA PHÁT GÓI CỌC KHOAN NHỒI- GÓI THẦU SỐ 5: THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI NHÀ MÁY THIÊU KẾT VÊ VIÊN, NHÀ MÁY VÔI XI MĂNG | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 41841718.465 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 215000000 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-02-28 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 364321920.11 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 215000000 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-01-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 1213559553.66 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 11659016238 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 173031900 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 58294491439.3 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-08-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 95547750.87 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-10 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-10 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-10 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-10 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-10 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-10 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-10 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 214648062.414 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 608503550 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-12-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 1364189740.134 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 5498605598 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 894200000 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-01-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 22049480.97 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 1213559553.66 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 14206195106 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 8376942499 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-03-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 598993542.15 |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2020-08-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 448005357.04 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-08-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 6723069240 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-08-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 478365470.7 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-08-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-08-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 3540386511.6 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-08-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-08-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 93707401.2 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-07-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | 93546161.06 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-07-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-07-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-07-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-07-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-07-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-07-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 1045176463.752 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 9404147002 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 2723425546 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-12-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 374829604.8 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 1534515431.233 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 14627517596 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 7540624037 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 1798680000 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 3674913494.5 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-05-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 66148442.91 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 354459195.98 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 1755668296 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-11-30 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 615372230.9 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 600233396 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 123949300 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 51021071675.4499 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 390689090.9 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-09-30 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 797533190.955 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 5261141604 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 1689898134 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-10-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 187414802.4 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 1558156025.51 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 13592154048 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 12399333939 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-04-30 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 531688793.97 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 1999210850 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 31206556734.25 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-10-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 51448788.93 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 1297242990.59 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 12251224598 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 7130256219 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-02-28 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 22049480.97 |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 1464609864.45 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 12343722248 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 144984700 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 28973312805 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-06-30 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 615372230.9 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 5864747040 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 1233123598.3 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 1126598756 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 6526078224 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-09-30 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 1412385967.15 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 983131132.638 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 3900994804 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 116937500 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 215000000 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2020-11-30 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 374829604.8 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Chi phí trực tiếp quản lý thi công | C.0384 | C.0384.05 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 1297242990.59 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Phần cọc | C.0384 | C.0384.01 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 17774054367 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Chi phí khác | C.0384 | C.0384.04 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 194067300 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Phần thân | C.0384 | C.0384.02 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 29830770505 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Khảo sát thiết kế | C.0384 | C.0384.03 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 454545454.5 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Chi phí hoa hồng, kỹ thuật, thưởng,...các khoản CP khác | C.0384 | C.0384.07 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp đặc biệt |  | 2021-07-31 | Chi phí quản lý điều hành | C.0384 | C.0384.06 | TVH.Dự án điện gió Trà Vinh V1-3 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 63208512.114 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-10-31 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-03-23 | 467890000 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-03-23 | 34199610755.5999 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-03-23 | 1194899226.3 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-03-23 | 13137618095.52 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-30 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-11-30 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | 33960839924 |  | 33960839923.2 |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | 1049100006 |  | 1049100006.4 |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | 13195150365 |  | 13195150364.6 |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | Chi phí quản lý chung | C.0392 | C.0392.99 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | CỌC KHOAN NHỒI ĐẠI TRÀ | C.0392 | C.0392.01 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | TƯỜNG DẪN | C.0392 | C.0392.02 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-12-31 | TƯỜNG VÂY | C.0392 | C.0392.03 | CÔNG TRÌNH HỖN HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI, NHÀ Ở (CÓ KẾT HỢP BÃI ĐỖ XE KHU VỰC), CÂY XANH, NHÀ Ở THẤP TẦNG, TRƯỜNG MẦM NON | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | KINGPOST | C.0396 | C.0396.03 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | CỌC ĐẠI TRÀ | C.0396 | C.0396.01 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | THI CÔNG TƯỜNG VÂY | C.0396 | C.0396.02 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | KINGPOST | C.0396 | C.0396.03 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | CỌC ĐẠI TRÀ | C.0396 | C.0396.01 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | THI CÔNG TƯỜNG VÂY | C.0396 | C.0396.02 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | KINGPOST | C.0396 | C.0396.03 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | 4847394704 |  | 4847394703.29 |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | CỌC ĐẠI TRÀ | C.0396 | C.0396.01 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | 14787804952 |  | 14787804951.1399 |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | THI CÔNG TƯỜNG VÂY | C.0396 | C.0396.02 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | KINGPOST | C.0396 | C.0396.03 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-04-17 | 4897841152.526 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | CỌC ĐẠI TRÀ | C.0396 | C.0396.01 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-04-17 | 15675989211.649 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | THI CÔNG TƯỜNG VÂY | C.0396 | C.0396.02 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-04-17 | 25435785229.978 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | KINGPOST | C.0396 | C.0396.03 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | CỌC ĐẠI TRÀ | C.0396 | C.0396.01 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | THI CÔNG TƯỜNG VÂY | C.0396 | C.0396.02 | TỔ HỢP VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN, CĂN HỘ CAO CẤP TẠI LÔ ĐẤT HH1 KHU D6 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | 9567304235 |  | 9567304232.178 |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 2 |  | 2020-05-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-05-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-05-01 | 10274864731.422 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-05-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-05-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-05-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-05-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-05-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 3 | 2020
Cấp 2 |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | 6347148184 |  | 16640836862.0126 |  | 22 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2021
Cấp 2 |  | 2020-10-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 8 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 11420795600.422 |  | null |  | null |  | 8 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-10-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 8 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-10-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 8 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-10-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 8 | 2020
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp 2 |  | 2020-03-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-03-05 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-03-05 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-03-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-03-05 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-03-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-03-05 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-03-05 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2020
Cấp 2 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 2 |  | 2020-11-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 9 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 11420795600.422 |  | null |  | null |  | 9 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-11-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 9 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-11-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 9 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-11-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 9 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-08-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 10274864731.422 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-08-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-08-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-08-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 6 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-12-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 10 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 10274864677.6329 |  | null |  | null |  | 10 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-12-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 10 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-12-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 10 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-12-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 10 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-04-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-04-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-04-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-07-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-07-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-07-01 | 10274864731.422 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-07-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-07-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-07-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-07-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-07-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 5 | 2020
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 2 |  | 2020-09-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 7 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 10274864731.422 |  | null |  | null |  | 7 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-09-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 7 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-09-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 7 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-09-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 7 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-06-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-06-01 | 376145371.5 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-06-01 | 10274864731.422 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-06-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-06-01 | 273263581 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-06-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-06-01 | 215605968 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp 2 |  | 2020-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2020-06-01 | 133863857.125 |  | null |  | null |  | 4 | 2020
Cấp 2 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ CHUNG | C.0387 | C.0387.99 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0387 | C.0387.01 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ KĨ THUẬT | C.0387 | C.0387.04 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0387 | C.0387.02 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0387 | C.0387.03 | KHU CÔNG NGHIỆP - CẦU CẢNG PHƯỚC ĐÔNG | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2021
Cấp 4 |  | 2022-08-30 | Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-03-31 | Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-02-28 | Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-02-25 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-04-30 | Chi phí thầu phụ trọn gói | C.0405 | C.0405.01 | Nhà máy điện rác Greenity Nam Định | Đang thực hiện | 2022-04-01 | null |  | 914553815 |  | 914553815.28 |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-08-31 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-31 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-31 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-31 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-31 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-09-10 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-09-10 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-09-10 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-09-10 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-09-10 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2022-09-10 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí tài chính | C.0408 | C.0408.03 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Trực tiếp phí khác | C.0408 | C.0408.02 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí trực tiếp | C.0408 | C.0408.01 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí chung | C.0408 | C.0408.99 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí kỹ thuật và thưởng doanh thu | C.0408 | C.0408.04 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí dự phòng | C.0408 | C.0408.05 | Nhiệt điện VA2- Gói Box Precast | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2023
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | Chi phí tài chính | C.0406 | C.0406.02 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-06-30 | Chi phí thi công cọc trọn gói | C.0406 | C.0406.01 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | Chi phí tài chính | C.0406 | C.0406.02 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-08-31 | Chi phí thi công cọc trọn gói | C.0406 | C.0406.01 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-23 | Chi phí tài chính | C.0406 | C.0406.02 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-09-23 | Chi phí thi công cọc trọn gói | C.0406 | C.0406.01 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | Chi phí tài chính | C.0406 | C.0406.02 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-05-31 | Chi phí thi công cọc trọn gói | C.0406 | C.0406.01 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0406 | C.0406.02 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 4 |  | 2022-07-31 | Chi phí thi công cọc trọn gói | C.0406 | C.0406.01 | Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Pack City Hanoi | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-03-26 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-10-26 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp đặc biệt |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ | C.0393 | C.0393.01 | Gói thầu 5.6 : THI CÔNG CỌC CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH - SÂN BAY LONG THÀNH | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null | 1170405380 | null | 8546678655 | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null | 0 | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-12-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 40677146538 | 40677146538 | 30440626286 | 48391952906 | 21225922708.24 | 42697461449 | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | 157040000 |  | 157040000 | 0 | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-04-30 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 16086674235.2 | 16086674235 | 9460311546 | 38618020726 | 21900723930.82 | 25267168336 | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null | 47880000 | null | 47880000 | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-03-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | 44547001449 |  | 43597461447.66 | 36427359394 | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null | 2546849806 | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null | 0 | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2021-11-30 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2021-11-29 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | 37485444100 |  | 52578542817.52 |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | 24822000 |  | 36822000 |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 3073376696.18 | 3073376696 | 1170405380 | 30440626286 | 8546678655.474 | 21225922709 | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null | 157040000 | null | 157040000 | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-02-28 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 2699265529.5 | 2699265529 | null | 9460311546 | 2546849805.7 | 21900723931 | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null | 0 | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-01-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | 39179840282 | 37485444100 | 25267168335.364 | 52590542818 | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | 47880000 | 24822000 | 47880000 | 24822000 | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-05-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí KT, thưởng doanh số | C.0390 | C.0390.07 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0390 | C.0390.01 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí dự phòng | C.0390 | C.0390.05 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KHÁC | C.0390 | C.0390.02 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí tài chính | C.0390 | C.0390.06 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí BĐH | C.0390 | C.0390.03 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | Chi phí QL chung FCN | C.0390 | C.0390.04 | Vũng Áng 2- Thi công cọc đại trà | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 46345591.8 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 120234107.6 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 3.9177e+12 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 240468215.4 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 454270537.4 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-02-28 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 360702323 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 46345591.8 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 120234107.6 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 4902083149.216 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 240468215.4 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 454270537.4 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2021-12-31 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 360702323 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 46345591.8 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 120234107.6 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 7.6934e+12 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 240468215.4 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 454270537.4 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 360702323 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 46345591.8 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 120234107.6 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 5806804692.866 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 240468215.4 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 454270537.4 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-01-31 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-01-01 | 360702323 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 46345591.8 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 120234107.6 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 3.9176e+12 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 240468215.4 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 454270537.4 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-03-31 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 360702323 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | 10365782348 |  | 16659386172.926 |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | 929186000 |  | 13837770682.2199 |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | 423467500 |  | 89426627433.3 |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-09-30 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí tài chính | C.0380 | C.0380.04 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0380 | C.0380.05 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0380 | C.0380.01 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | 650114768.415 |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí dự phòng | C.0380 | C.0380.06 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Trực tiếp phí khác | C.0380 | C.0380.02 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-08-31 | Chi phí chung | C.0380 | C.0380.03 | Dự án Mercure Hội An | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 263620000 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 26187067779.728 |  | 0 |  | 7364009875.06 |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 10750750710.487 |  | 0 |  | 33718724579.8429 |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 3658193522.5 |  | null |  | 3668030630.5 |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 2671385054.148 |  | null |  | 3027009930.45 |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 13641088199.7199 |  | 0 |  | 13211491418.87 |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT + THƯỞNG DOANH THU | C.0395 | C.0395.03 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG - SỬA CHỮA BẢO HÀNH | C.0395 | C.0395.04 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH | C.0395 | C.0395.02 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG | C.0395 | C.0395.99 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0395 | C.0395.01 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | 3039702143.036 |  | 7 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0395 | C.0395.05 | Trang trại điện gió BT2 - GĐ 2 | Đang thực hiện | 2021-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-10-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-05-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-03-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-15 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-15 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-15 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-15 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-15 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-15 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-08-15 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-12-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-06-30 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-06-08 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-02-28 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-11-30 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-04-30 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-08-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-09-30 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-07-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-06-30 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2022-07-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0403 | C.0403.03 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0403 | C.0403.01 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0403 | C.0403.04 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0403 | C.0403.02 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ THƯỞNG DOANH THU | C.0403 | C.0403.05 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0403 | C.0403.07 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 2 |  | 2023-01-31 | CP DỰ PHÒNG | C.0403 | C.0403.06 | Dự án Vũng Áng 2 - Gói cống hộp (Intake and Discharge) | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-01 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-01 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-01 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-01 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-01 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-01 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-01 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-10-01 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-11-01 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2022-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-02-01 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | C.0391 | C.0391.03 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CP BẢO HIỂM, BẢO LÃNH, BẢO HÀNH | C.0391 | C.0391.04 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO QUẢN LÝ THI CÔNG | C.0391 | C.0391.02 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ KỸ THUẬT | C.0391 | C.0391.05 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CP THƯỞNG DOANH THU | C.0391 | C.0391.06 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0391 | C.0391.01 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CP QUẢN LÝ CHUNG | C.0391 | C.0391.07 | Dự án Lạch huyện 3 & 4 | Đang thực hiện | 2023-03-01 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2023
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí kỹ thuật và thưởng DT | C.0401 | C.0401.03 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí tài chính | C.0401 | C.0401.04 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí quản lý chung | C.0401 | C.0401.99 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí trực tiếp | C.0401 | C.0401.01 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí dự phòng | C.0401 | C.0401.05 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-06-30 | Chi phí BĐH ICD | C.0401 | C.0401.02 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-06-01 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng DT | C.0401 | C.0401.03 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0401 | C.0401.04 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí quản lý chung | C.0401 | C.0401.99 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí trực tiếp | C.0401 | C.0401.01 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí dự phòng | C.0401 | C.0401.05 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-07-31 | Chi phí BĐH ICD | C.0401 | C.0401.02 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí kỹ thuật và thưởng DT | C.0401 | C.0401.03 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-04-30 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí tài chính | C.0401 | C.0401.04 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-04-30 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí quản lý chung | C.0401 | C.0401.99 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-04-30 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí trực tiếp | C.0401 | C.0401.01 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-04-30 | 22706933604 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí dự phòng | C.0401 | C.0401.05 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-04-30 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-04-30 | Chi phí BĐH ICD | C.0401 | C.0401.02 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-04-30 | 476949588 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí kỹ thuật và thưởng DT | C.0401 | C.0401.03 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí tài chính | C.0401 | C.0401.04 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí quản lý chung | C.0401 | C.0401.99 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí trực tiếp | C.0401 | C.0401.01 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí dự phòng | C.0401 | C.0401.05 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 3 |  | 2022-05-31 | Chi phí BĐH ICD | C.0401 | C.0401.02 | ICD Vĩnh Phúc (Dừng không thực hiện) | Đang thực hiện | 2022-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-10-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-10-01 | null |  | null |  | null |  | 10 | 2021
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-12-01 | null |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-08-01 | null |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-03-01 | null |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-12-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-12-01 | null |  | null |  | null |  | 12 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-08-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-08-01 | null |  | null |  | null |  | 8 | 2021
Cấp 1 |  | 2023-08-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-08-01 | null |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-08-01 | null |  | null |  | null |  | 32 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-06-01 | null |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-06-01 | null |  | null |  | null |  | 30 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 25 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-01-01 | null |  | null |  | null |  | 25 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-11-01 | null |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-11-01 | null |  | null |  | null |  | 35 | 2023
Cấp 1 |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-03-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-03-01 | null |  | null |  | null |  | 3 | 2021
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-02-01 | null |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-02-01 | null |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-04-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-04-01 | null |  | null |  | null |  | 4 | 2021
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-01-01 | null |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-01-01 | null |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-04-01 | null |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-06-01 | null |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-05-01 | null |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-05-01 | null |  | null |  | null |  | 29 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-10-01 | null |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-12-01 | null |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-12-01 | null |  | null |  | null |  | 36 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-02-01 | null |  | null |  | null |  | 26 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-02-01 | null |  | null |  | null |  | 26 | 2023
Cấp 1 |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-05-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-05-01 | null |  | null |  | null |  | 5 | 2021
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-09-01 | null |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-07-01 | null |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-03-01 | null |  | null |  | null |  | 27 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-03-01 | null |  | null |  | null |  | 27 | 2023
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-06-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-06-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-06-01 | null |  | null |  | null |  | 6 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-07-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-07-01 | null |  | null |  | null |  | 7 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-01-01 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-01-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-01-01 | null |  | null |  | null |  | 1 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-09-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-09-01 | null |  | null |  | null |  | 9 | 2021
Cấp 1 |  | 2023-10-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-10-01 | null |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-10-01 | null |  | null |  | null |  | 34 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-09-01 | null |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-09-01 | null |  | null |  | null |  | 33 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-05-01 | null |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-07-01 | null |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-31 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-07-01 | null |  | null |  | null |  | 31 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2022-11-01 | null |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-02-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-02-28 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-02-01 | null |  | null |  | null |  | 2 | 2021
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-04-01 | null |  | null |  | null |  | 28 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2023-04-01 | null |  | null |  | null |  | 28 | 2023
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | C.0404 | C.0404.02 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-11-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp 1 |  | 2021-11-30 | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | C.0404 | C.0404.01 | Dự án Tân Vạn - Nhơn Trạch | Đang thực hiện | 2021-11-01 | null |  | null |  | null |  | 11 | 2021
Cấp 1 |  | 2023-07-16 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-10 | 0 |  | null |  | null |  | 72 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-16 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-10 | 0 |  | null |  | null |  | 72 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-16 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-10 | 0 |  | null |  | null |  | 72 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-16 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-10 | 0 |  | null |  | null |  | 72 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-16 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-10 | 0 |  | null |  | null |  | 72 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-16 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-10 | 0 |  | null |  | null |  | 72 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-08-04 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-29 | 0 |  | null |  | null |  | 127 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-04 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-29 | 0 |  | null |  | null |  | 127 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-04 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-29 | 0 |  | null |  | null |  | 127 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-04 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-29 | 0 |  | null |  | null |  | 127 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-04 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-29 | 0 |  | null |  | null |  | 127 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-04 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-29 | 0 |  | null |  | null |  | 127 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-03 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-28 | 0 |  | null |  | null |  | 140 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-03 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-28 | 0 |  | null |  | null |  | 140 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-03 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-28 | 0 |  | null |  | null |  | 140 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-03 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-28 | 0 |  | null |  | null |  | 140 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-03 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-28 | 0 |  | null |  | null |  | 140 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-03 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-28 | 0 |  | null |  | null |  | 140 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-31 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-25 | 0 |  | null |  | null |  | 22 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-10-13 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-07 | 0 |  | null |  | null |  | 137 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-13 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-07 | 0 |  | null |  | null |  | 137 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-13 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-07 | 0 |  | null |  | null |  | 137 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-13 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-07 | 0 |  | null |  | null |  | 137 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-13 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-07 | 0 |  | null |  | null |  | 137 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-13 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-07 | 0 |  | null |  | null |  | 137 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-07 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 97 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-07 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 97 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-07 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 97 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-07 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 97 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-07 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 97 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-07 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-01 | 0 |  | null |  | null |  | 97 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-07-06 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-30 | 0 |  | null |  | null |  | 175 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-06 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-30 | 0 |  | null |  | null |  | 175 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-06 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-30 | 0 |  | null |  | null |  | 175 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-06 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-30 | 0 |  | null |  | null |  | 175 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-06 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-30 | 0 |  | null |  | null |  | 175 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-06 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-30 | 0 |  | null |  | null |  | 175 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-22 | 0 |  | null |  | null |  | 200 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-28 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-22 | 0 |  | null |  | null |  | 200 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-28 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-22 | 0 |  | null |  | null |  | 200 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-28 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-22 | 0 |  | null |  | null |  | 200 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-28 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-22 | 0 |  | null |  | null |  | 200 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-28 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-22 | 0 |  | null |  | null |  | 200 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-10 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-04 | 0 |  | null |  | null |  | 180 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-10 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-04 | 0 |  | null |  | null |  | 180 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-10 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-04 | 0 |  | null |  | null |  | 180 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-10 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-04 | 0 |  | null |  | null |  | 180 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-10 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-04 | 0 |  | null |  | null |  | 180 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-10 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-04 | 0 |  | null |  | null |  | 180 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-08 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-02 | 0 |  | null |  | null |  | 171 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-08 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-02 | 0 |  | null |  | null |  | 171 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-08 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-02 | 0 |  | null |  | null |  | 171 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-08 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-02 | 0 |  | null |  | null |  | 171 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-08 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-02 | 0 |  | null |  | null |  | 171 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-08 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-02 | 0 |  | null |  | null |  | 171 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-09-04 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-04 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-04 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-04 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-04 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-04 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-29 | 0 |  | null |  | null |  | 27 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-11-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-24 | 0 |  | null |  | null |  | 196 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-30 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-24 | 0 |  | null |  | null |  | 196 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-30 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-24 | 0 |  | null |  | null |  | 196 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-30 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-24 | 0 |  | null |  | null |  | 196 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-30 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-24 | 0 |  | null |  | null |  | 196 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-30 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-24 | 0 |  | null |  | null |  | 196 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-18 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-12 | 0 |  | null |  | null |  | 168 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-18 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-12 | 0 |  | null |  | null |  | 168 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-18 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-12 | 0 |  | null |  | null |  | 168 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-18 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-12 | 0 |  | null |  | null |  | 168 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-18 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-12 | 0 |  | null |  | null |  | 168 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-18 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-12 | 0 |  | null |  | null |  | 168 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-10-16 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-16 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-16 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-16 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-16 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-16 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-10 | 0 |  | null |  | null |  | 33 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-11-24 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-18 | 0 |  | null |  | null |  | 143 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-24 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-18 | 0 |  | null |  | null |  | 143 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-24 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-18 | 0 |  | null |  | null |  | 143 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-24 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-18 | 0 |  | null |  | null |  | 143 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-24 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-18 | 0 |  | null |  | null |  | 143 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-24 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-18 | 0 |  | null |  | null |  | 143 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-06-18 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-12 | 0 |  | null |  | null |  | 68 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-18 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-12 | 0 |  | null |  | null |  | 68 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-18 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-12 | 0 |  | null |  | null |  | 68 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-18 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-12 | 0 |  | null |  | null |  | 68 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-18 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-12 | 0 |  | null |  | null |  | 68 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-18 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-12 | 0 |  | null |  | null |  | 68 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-03-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-24 | 0 |  | null |  | null |  | 161 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-30 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-24 | 0 |  | null |  | null |  | 161 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-30 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-24 | 0 |  | null |  | null |  | 161 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-30 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-24 | 0 |  | null |  | null |  | 161 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-30 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-24 | 0 |  | null |  | null |  | 161 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-30 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-24 | 0 |  | null |  | null |  | 161 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-14 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-08 | 0 |  | null |  | null |  | 185 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-14 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-08 | 0 |  | null |  | null |  | 185 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-14 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-08 | 0 |  | null |  | null |  | 185 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-14 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-08 | 0 |  | null |  | null |  | 185 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-14 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-08 | 0 |  | null |  | null |  | 185 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-14 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-08 | 0 |  | null |  | null |  | 185 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-03-19 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-13 | 0 |  | null |  | null |  | 55 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-19 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-13 | 0 |  | null |  | null |  | 55 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-19 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-13 | 0 |  | null |  | null |  | 55 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-19 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-13 | 0 |  | null |  | null |  | 55 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-19 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-13 | 0 |  | null |  | null |  | 55 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-19 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-13 | 0 |  | null |  | null |  | 55 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-06-12 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-12 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-12 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-12 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-12 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-12 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-06 | 0 |  | null |  | null |  | 15 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-20 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-20 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-20 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-20 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-20 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-20 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-14 | 0 |  | null |  | null |  | 38 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-12-15 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-09 | 0 |  | null |  | null |  | 146 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-15 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-09 | 0 |  | null |  | null |  | 146 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-15 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-09 | 0 |  | null |  | null |  | 146 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-15 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-09 | 0 |  | null |  | null |  | 146 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-15 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-09 | 0 |  | null |  | null |  | 146 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-15 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-09 | 0 |  | null |  | null |  | 146 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-05-01 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-01 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-01 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-01 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-01 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-01 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-25 | 0 |  | null |  | null |  | 9 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-04-13 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-07 | 0 |  | null |  | null |  | 163 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-13 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-07 | 0 |  | null |  | null |  | 163 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-13 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-07 | 0 |  | null |  | null |  | 163 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-13 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-07 | 0 |  | null |  | null |  | 163 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-13 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-07 | 0 |  | null |  | null |  | 163 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-13 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-07 | 0 |  | null |  | null |  | 163 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-09 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-03 | 0 |  | null |  | null |  | 193 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-09 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-03 | 0 |  | null |  | null |  | 193 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-09 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-03 | 0 |  | null |  | null |  | 193 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-09 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-03 | 0 |  | null |  | null |  | 193 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-09 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-03 | 0 |  | null |  | null |  | 193 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-09 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-03 | 0 |  | null |  | null |  | 193 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-09-29 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-23 | 0 |  | null |  | null |  | 135 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-29 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-23 | 0 |  | null |  | null |  | 135 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-29 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-23 | 0 |  | null |  | null |  | 135 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-29 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-23 | 0 |  | null |  | null |  | 135 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-29 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-23 | 0 |  | null |  | null |  | 135 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-29 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-23 | 0 |  | null |  | null |  | 135 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-12-11 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-11 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-11 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-11 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-11 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-11 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-05 | 0 |  | null |  | null |  | 41 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-09 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-09 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-09 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-09 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-09 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-09 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-03 | 0 |  | null |  | null |  | 32 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-04-20 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-14 | 0 |  | null |  | null |  | 164 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-20 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-14 | 0 |  | null |  | null |  | 164 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-20 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-14 | 0 |  | null |  | null |  | 164 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-20 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-14 | 0 |  | null |  | null |  | 164 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-20 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-14 | 0 |  | null |  | null |  | 164 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-20 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-14 | 0 |  | null |  | null |  | 164 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-22 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-16 | 0 |  | null |  | null |  | 173 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-22 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-16 | 0 |  | null |  | null |  | 173 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-22 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-16 | 0 |  | null |  | null |  | 173 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-22 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-16 | 0 |  | null |  | null |  | 173 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-22 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-16 | 0 |  | null |  | null |  | 173 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-22 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-16 | 0 |  | null |  | null |  | 173 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-03-20 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-20 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-20 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-20 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-20 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-20 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-14 | 0 |  | null |  | null |  | 3 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-10-05 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-29 | 0 |  | null |  | null |  | 188 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-05 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-29 | 0 |  | null |  | null |  | 188 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-05 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-29 | 0 |  | null |  | null |  | 188 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-05 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-29 | 0 |  | null |  | null |  | 188 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-05 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-29 | 0 |  | null |  | null |  | 188 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-05 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-29 | 0 |  | null |  | null |  | 188 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-11-06 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-06 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-06 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-06 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-06 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-06 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-31 | 0 |  | null |  | null |  | 36 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-10 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-10 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-10 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-10 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-10 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-10 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-04 | 0 |  | null |  | null |  | 19 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-24 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-24 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-24 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-24 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-24 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-24 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-18 | 0 |  | null |  | null |  | 21 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-09-01 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-26 | 0 |  | null |  | null |  | 131 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-01 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-26 | 0 |  | null |  | null |  | 131 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-01 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-26 | 0 |  | null |  | null |  | 131 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-01 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-26 | 0 |  | null |  | null |  | 131 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-01 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-26 | 0 |  | null |  | null |  | 131 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-01 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-26 | 0 |  | null |  | null |  | 131 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-01-05 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-30 | 0 |  | null |  | null |  | 149 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-01-05 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-30 | 0 |  | null |  | null |  | 149 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-01-05 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-30 | 0 |  | null |  | null |  | 149 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-01-05 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-30 | 0 |  | null |  | null |  | 149 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-01-05 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-30 | 0 |  | null |  | null |  | 149 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-01-05 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-30 | 0 |  | null |  | null |  | 149 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-10-01 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-25 | 0 |  | null |  | null |  | 83 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-01 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-25 | 0 |  | null |  | null |  | 83 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-01 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-25 | 0 |  | null |  | null |  | 83 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-01 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-25 | 0 |  | null |  | null |  | 83 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-01 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-25 | 0 |  | null |  | null |  | 83 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-01 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-25 | 0 |  | null |  | null |  | 83 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-06-26 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-26 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-26 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-26 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-26 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-26 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-20 | 0 |  | null |  | null |  | 17 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-12-21 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-15 | 0 |  | null |  | null |  | 199 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-21 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-15 | 0 |  | null |  | null |  | 199 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-21 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-15 | 0 |  | null |  | null |  | 199 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-21 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-15 | 0 |  | null |  | null |  | 199 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-21 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-15 | 0 |  | null |  | null |  | 199 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-21 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-15 | 0 |  | null |  | null |  | 199 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-03-06 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-06 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-06 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-06 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-06 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-06 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 1 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-02-09 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-03 | 0 |  | null |  | null |  | 154 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-09 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-03 | 0 |  | null |  | null |  | 154 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-09 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-03 | 0 |  | null |  | null |  | 154 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-09 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-03 | 0 |  | null |  | null |  | 154 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-09 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-03 | 0 |  | null |  | null |  | 154 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-09 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-03 | 0 |  | null |  | null |  | 154 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-04-14 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-08 | 0 |  | null |  | null |  | 111 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-14 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-08 | 0 |  | null |  | null |  | 111 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-14 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-08 | 0 |  | null |  | null |  | 111 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-14 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-08 | 0 |  | null |  | null |  | 111 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-14 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-08 | 0 |  | null |  | null |  | 111 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-14 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-08 | 0 |  | null |  | null |  | 111 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-06-11 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-05 | 0 |  | null |  | null |  | 67 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-11 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-05 | 0 |  | null |  | null |  | 67 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-11 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-05 | 0 |  | null |  | null |  | 67 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-11 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-05 | 0 |  | null |  | null |  | 67 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-11 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-05 | 0 |  | null |  | null |  | 67 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-11 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-05 | 0 |  | null |  | null |  | 67 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-06-02 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-27 | 0 |  | null |  | null |  | 118 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-02 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-27 | 0 |  | null |  | null |  | 118 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-02 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-27 | 0 |  | null |  | null |  | 118 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-02 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-27 | 0 |  | null |  | null |  | 118 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-02 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-27 | 0 |  | null |  | null |  | 118 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-02 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-27 | 0 |  | null |  | null |  | 118 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-11-23 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-17 | 0 |  | null |  | null |  | 195 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-23 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-17 | 0 |  | null |  | null |  | 195 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-23 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-17 | 0 |  | null |  | null |  | 195 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-23 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-17 | 0 |  | null |  | null |  | 195 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-23 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-17 | 0 |  | null |  | null |  | 195 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-23 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-17 | 0 |  | null |  | null |  | 195 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-12-24 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-18 | 0 |  | null |  | null |  | 95 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-24 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-18 | 0 |  | null |  | null |  | 95 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-24 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-18 | 0 |  | null |  | null |  | 95 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-24 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-18 | 0 |  | null |  | null |  | 95 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-24 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-18 | 0 |  | null |  | null |  | 95 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-24 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-18 | 0 |  | null |  | null |  | 95 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-09-18 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-18 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-18 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-18 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-18 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-18 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-12 | 0 |  | null |  | null |  | 29 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-10-19 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-13 | 0 |  | null |  | null |  | 190 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-19 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-13 | 0 |  | null |  | null |  | 190 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-19 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-13 | 0 |  | null |  | null |  | 190 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-19 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-13 | 0 |  | null |  | null |  | 190 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-19 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-13 | 0 |  | null |  | null |  | 190 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-19 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-13 | 0 |  | null |  | null |  | 190 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-10-20 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-14 | 0 |  | null |  | null |  | 138 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-20 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-14 | 0 |  | null |  | null |  | 138 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-20 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-14 | 0 |  | null |  | null |  | 138 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-20 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-14 | 0 |  | null |  | null |  | 138 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-20 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-14 | 0 |  | null |  | null |  | 138 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-20 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-14 | 0 |  | null |  | null |  | 138 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-07-23 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-17 | 0 |  | null |  | null |  | 73 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-23 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-17 | 0 |  | null |  | null |  | 73 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-23 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-17 | 0 |  | null |  | null |  | 73 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-23 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-17 | 0 |  | null |  | null |  | 73 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-23 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-17 | 0 |  | null |  | null |  | 73 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-23 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-17 | 0 |  | null |  | null |  | 73 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-13 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-07 | 0 |  | null |  | null |  | 76 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-13 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-07 | 0 |  | null |  | null |  | 76 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-13 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-07 | 0 |  | null |  | null |  | 76 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-13 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-07 | 0 |  | null |  | null |  | 76 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-13 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-07 | 0 |  | null |  | null |  | 76 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-13 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-07 | 0 |  | null |  | null |  | 76 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-10-23 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-23 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-23 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-23 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-23 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-23 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-17 | 0 |  | null |  | null |  | 34 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-04-06 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-31 | 0 |  | null |  | null |  | 162 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-06 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-31 | 0 |  | null |  | null |  | 162 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-06 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-31 | 0 |  | null |  | null |  | 162 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-06 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-31 | 0 |  | null |  | null |  | 162 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-06 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-31 | 0 |  | null |  | null |  | 162 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-06 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-31 | 0 |  | null |  | null |  | 162 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-04 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-28 | 0 |  | null |  | null |  | 166 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-04 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-28 | 0 |  | null |  | null |  | 166 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-04 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-28 | 0 |  | null |  | null |  | 166 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-04 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-28 | 0 |  | null |  | null |  | 166 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-04 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-28 | 0 |  | null |  | null |  | 166 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-04 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-28 | 0 |  | null |  | null |  | 166 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-12 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-06 | 0 |  | null |  | null |  | 150 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-12 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-06 | 0 |  | null |  | null |  | 150 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-12 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-06 | 0 |  | null |  | null |  | 150 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-12 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-06 | 0 |  | null |  | null |  | 150 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-12 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-06 | 0 |  | null |  | null |  | 150 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-12 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-06 | 0 |  | null |  | null |  | 150 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-05-29 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-29 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-29 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-29 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-29 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-29 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-23 | 0 |  | null |  | null |  | 13 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-17 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-17 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-17 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-17 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-17 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-17 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-11 | 0 |  | null |  | null |  | 7 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-10-29 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-23 | 0 |  | null |  | null |  | 87 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-29 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-23 | 0 |  | null |  | null |  | 87 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-29 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-23 | 0 |  | null |  | null |  | 87 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-29 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-23 | 0 |  | null |  | null |  | 87 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-29 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-23 | 0 |  | null |  | null |  | 87 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-29 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-23 | 0 |  | null |  | null |  | 87 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-01-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-22 | 0 |  | null |  | null |  | 100 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-28 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-22 | 0 |  | null |  | null |  | 100 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-28 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-22 | 0 |  | null |  | null |  | 100 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-28 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-22 | 0 |  | null |  | null |  | 100 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-28 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-22 | 0 |  | null |  | null |  | 100 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-28 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-22 | 0 |  | null |  | null |  | 100 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-08 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-02 | 0 |  | null |  | null |  | 145 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-08 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-02 | 0 |  | null |  | null |  | 145 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-08 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-02 | 0 |  | null |  | null |  | 145 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-08 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-02 | 0 |  | null |  | null |  | 145 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-08 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-02 | 0 |  | null |  | null |  | 145 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-08 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-02 | 0 |  | null |  | null |  | 145 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-19 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-13 | 0 |  | null |  | null |  | 116 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-19 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-13 | 0 |  | null |  | null |  | 116 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-19 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-13 | 0 |  | null |  | null |  | 116 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-19 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-13 | 0 |  | null |  | null |  | 116 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-19 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-13 | 0 |  | null |  | null |  | 116 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-19 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-13 | 0 |  | null |  | null |  | 116 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-29 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-23 | 0 |  | null |  | null |  | 148 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-29 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-23 | 0 |  | null |  | null |  | 148 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-29 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-23 | 0 |  | null |  | null |  | 148 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-29 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-23 | 0 |  | null |  | null |  | 148 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-29 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-23 | 0 |  | null |  | null |  | 148 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-29 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-23 | 0 |  | null |  | null |  | 148 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-07-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-24 | 0 |  | null |  | null |  | 74 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-30 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-24 | 0 |  | null |  | null |  | 74 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-30 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-24 | 0 |  | null |  | null |  | 74 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-30 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-24 | 0 |  | null |  | null |  | 74 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-30 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-24 | 0 |  | null |  | null |  | 74 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-30 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-24 | 0 |  | null |  | null |  | 74 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-03 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-28 | 0 |  | null |  | null |  | 79 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-03 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-28 | 0 |  | null |  | null |  | 79 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-03 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-28 | 0 |  | null |  | null |  | 79 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-03 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-28 | 0 |  | null |  | null |  | 79 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-03 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-28 | 0 |  | null |  | null |  | 79 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-03 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-28 | 0 |  | null |  | null |  | 79 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-06-15 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-09 | 0 |  | null |  | null |  | 172 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-15 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-09 | 0 |  | null |  | null |  | 172 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-15 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-09 | 0 |  | null |  | null |  | 172 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-15 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-09 | 0 |  | null |  | null |  | 172 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-15 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-09 | 0 |  | null |  | null |  | 172 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-15 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-09 | 0 |  | null |  | null |  | 172 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-11-05 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-30 | 0 |  | null |  | null |  | 88 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-05 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-30 | 0 |  | null |  | null |  | 88 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-05 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-30 | 0 |  | null |  | null |  | 88 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-05 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-30 | 0 |  | null |  | null |  | 88 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-05 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-30 | 0 |  | null |  | null |  | 88 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-05 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-30 | 0 |  | null |  | null |  | 88 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-07-13 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-07 | 0 |  | null |  | null |  | 176 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-13 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-07 | 0 |  | null |  | null |  | 176 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-13 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-07 | 0 |  | null |  | null |  | 176 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-13 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-07 | 0 |  | null |  | null |  | 176 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-13 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-07 | 0 |  | null |  | null |  | 176 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-13 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-07 | 0 |  | null |  | null |  | 176 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-01-29 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-29 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-29 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-29 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-29 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-29 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-23 | 0 |  | null |  | null |  | 48 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-17 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-11 | 0 |  | null |  | null |  | 94 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-17 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-11 | 0 |  | null |  | null |  | 94 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-17 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-11 | 0 |  | null |  | null |  | 94 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-17 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-11 | 0 |  | null |  | null |  | 94 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-17 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-11 | 0 |  | null |  | null |  | 94 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-17 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-11 | 0 |  | null |  | null |  | 94 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-22 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-22 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-22 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-22 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-22 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-22 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-16 | 0 |  | null |  | null |  | 47 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-01-26 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-20 | 0 |  | null |  | null |  | 152 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-26 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-20 | 0 |  | null |  | null |  | 152 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-26 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-20 | 0 |  | null |  | null |  | 152 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-26 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-20 | 0 |  | null |  | null |  | 152 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-26 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-20 | 0 |  | null |  | null |  | 152 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-26 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-20 | 0 |  | null |  | null |  | 152 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-10-08 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-02 | 0 |  | null |  | null |  | 84 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-08 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-02 | 0 |  | null |  | null |  | 84 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-08 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-02 | 0 |  | null |  | null |  | 84 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-08 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-02 | 0 |  | null |  | null |  | 84 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-08 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-02 | 0 |  | null |  | null |  | 84 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-08 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-02 | 0 |  | null |  | null |  | 84 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-05-11 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-05 | 0 |  | null |  | null |  | 167 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-11 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-05 | 0 |  | null |  | null |  | 167 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-11 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-05 | 0 |  | null |  | null |  | 167 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-11 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-05 | 0 |  | null |  | null |  | 167 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-11 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-05 | 0 |  | null |  | null |  | 167 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-11 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-05 | 0 |  | null |  | null |  | 167 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-16 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-10 | 0 |  | null |  | null |  | 194 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-16 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-10 | 0 |  | null |  | null |  | 194 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-16 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-10 | 0 |  | null |  | null |  | 194 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-16 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-10 | 0 |  | null |  | null |  | 194 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-16 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-10 | 0 |  | null |  | null |  | 194 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-16 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-11-10 | 0 |  | null |  | null |  | 194 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-02-12 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-12 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-12 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-12 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-12 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-12 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-06 | 0 |  | null |  | null |  | 50 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-02-16 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-10 | 0 |  | null |  | null |  | 155 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-16 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-10 | 0 |  | null |  | null |  | 155 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-16 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-10 | 0 |  | null |  | null |  | 155 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-16 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-10 | 0 |  | null |  | null |  | 155 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-16 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-10 | 0 |  | null |  | null |  | 155 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-16 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-10 | 0 |  | null |  | null |  | 155 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-03-26 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-20 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-26 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-20 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-26 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-20 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-26 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-20 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-26 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-20 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-26 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-20 | 0 |  | null |  | null |  | 56 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-03-09 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 158 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-09 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 158 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-09 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 158 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-09 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 158 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-09 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 158 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-09 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-03 | 0 |  | null |  | null |  | 158 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-02 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-27 | 0 |  | null |  | null |  | 153 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-02 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-27 | 0 |  | null |  | null |  | 153 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-02 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-27 | 0 |  | null |  | null |  | 153 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-02 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-27 | 0 |  | null |  | null |  | 153 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-02 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-27 | 0 |  | null |  | null |  | 153 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-02 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-27 | 0 |  | null |  | null |  | 153 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-12-25 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-25 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-25 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-25 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-25 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-25 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-19 | 0 |  | null |  | null |  | 43 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-11-12 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-06 | 0 |  | null |  | null |  | 89 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-12 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-06 | 0 |  | null |  | null |  | 89 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-12 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-06 | 0 |  | null |  | null |  | 89 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-12 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-06 | 0 |  | null |  | null |  | 89 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-12 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-06 | 0 |  | null |  | null |  | 89 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-12 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-06 | 0 |  | null |  | null |  | 89 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-12-22 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-16 | 0 |  | null |  | null |  | 147 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-22 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-16 | 0 |  | null |  | null |  | 147 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-22 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-16 | 0 |  | null |  | null |  | 147 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-22 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-16 | 0 |  | null |  | null |  | 147 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-22 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-16 | 0 |  | null |  | null |  | 147 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-22 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-12-16 | 0 |  | null |  | null |  | 147 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-22 | 0 |  | null |  | null |  | 113 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-28 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-22 | 0 |  | null |  | null |  | 113 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-28 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-22 | 0 |  | null |  | null |  | 113 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-28 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-22 | 0 |  | null |  | null |  | 113 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-28 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-22 | 0 |  | null |  | null |  | 113 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-28 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-22 | 0 |  | null |  | null |  | 113 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-03-27 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-27 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-27 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-27 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-27 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-27 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-21 | 0 |  | null |  | null |  | 4 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-01-21 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 99 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-21 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 99 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-21 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 99 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-21 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 99 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-21 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 99 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-21 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-15 | 0 |  | null |  | null |  | 99 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-16 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-10 | 0 |  | null |  | null |  | 120 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-16 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-10 | 0 |  | null |  | null |  | 120 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-16 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-10 | 0 |  | null |  | null |  | 120 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-16 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-10 | 0 |  | null |  | null |  | 120 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-16 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-10 | 0 |  | null |  | null |  | 120 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-16 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-10 | 0 |  | null |  | null |  | 120 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-05-25 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-19 | 0 |  | null |  | null |  | 169 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-25 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-19 | 0 |  | null |  | null |  | 169 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-25 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-19 | 0 |  | null |  | null |  | 169 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-25 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-19 | 0 |  | null |  | null |  | 169 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-25 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-19 | 0 |  | null |  | null |  | 169 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-05-25 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-19 | 0 |  | null |  | null |  | 169 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-06-19 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-19 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-19 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-19 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-19 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-19 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-13 | 0 |  | null |  | null |  | 16 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-05-21 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-15 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-21 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-15 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-21 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-15 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-21 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-15 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-21 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-15 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-21 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-15 | 0 |  | null |  | null |  | 64 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-06 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-31 | 0 |  | null |  | null |  | 75 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-06 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-31 | 0 |  | null |  | null |  | 75 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-06 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-31 | 0 |  | null |  | null |  | 75 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-06 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-31 | 0 |  | null |  | null |  | 75 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-06 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-31 | 0 |  | null |  | null |  | 75 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-06 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-31 | 0 |  | null |  | null |  | 75 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-02-25 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-19 | 0 |  | null |  | null |  | 104 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-25 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-19 | 0 |  | null |  | null |  | 104 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-25 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-19 | 0 |  | null |  | null |  | 104 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-25 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-19 | 0 |  | null |  | null |  | 104 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-25 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-19 | 0 |  | null |  | null |  | 104 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-25 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-19 | 0 |  | null |  | null |  | 104 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-05-14 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-08 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-14 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-08 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-14 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-08 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-14 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-08 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-14 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-08 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-14 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-08 | 0 |  | null |  | null |  | 63 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-07 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-07 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-07 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-07 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-07 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-07 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-01 | 0 |  | null |  | null |  | 62 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-08-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-25 | 0 |  | null |  | null |  | 183 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-31 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-25 | 0 |  | null |  | null |  | 183 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-31 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-25 | 0 |  | null |  | null |  | 183 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-31 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-25 | 0 |  | null |  | null |  | 183 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-31 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-25 | 0 |  | null |  | null |  | 183 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-31 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-25 | 0 |  | null |  | null |  | 183 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-02-05 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-05 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-05 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-05 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-05 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-05 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-30 | 0 |  | null |  | null |  | 49 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-08-03 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-28 | 0 |  | null |  | null |  | 179 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-03 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-28 | 0 |  | null |  | null |  | 179 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-03 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-28 | 0 |  | null |  | null |  | 179 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-03 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-28 | 0 |  | null |  | null |  | 179 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-03 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-28 | 0 |  | null |  | null |  | 179 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-03 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-28 | 0 |  | null |  | null |  | 179 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-20 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-14 | 0 |  | null |  | null |  | 177 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-20 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-14 | 0 |  | null |  | null |  | 177 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-20 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-14 | 0 |  | null |  | null |  | 177 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-20 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-14 | 0 |  | null |  | null |  | 177 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-20 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-14 | 0 |  | null |  | null |  | 177 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-20 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-14 | 0 |  | null |  | null |  | 177 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-06-25 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-19 | 0 |  | null |  | null |  | 69 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-25 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-19 | 0 |  | null |  | null |  | 69 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-25 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-19 | 0 |  | null |  | null |  | 69 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-25 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-19 | 0 |  | null |  | null |  | 69 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-25 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-19 | 0 |  | null |  | null |  | 69 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-25 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-19 | 0 |  | null |  | null |  | 69 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-05 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-05 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-05 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-05 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-05 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-05 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-27 | 0 |  | null |  | null |  | 53 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-09-25 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-25 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-25 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-25 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-25 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-25 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-19 | 0 |  | null |  | null |  | 30 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-25 | 0 |  | null |  | null |  | 96 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-25 | 0 |  | null |  | null |  | 96 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-25 | 0 |  | null |  | null |  | 96 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-25 | 0 |  | null |  | null |  | 96 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-25 | 0 |  | null |  | null |  | 96 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-31 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-25 | 0 |  | null |  | null |  | 96 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-26 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-20 | 0 |  | null |  | null |  | 91 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-26 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-20 | 0 |  | null |  | null |  | 91 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-26 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-20 | 0 |  | null |  | null |  | 91 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-26 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-20 | 0 |  | null |  | null |  | 91 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-26 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-20 | 0 |  | null |  | null |  | 91 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-26 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-20 | 0 |  | null |  | null |  | 91 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-09-15 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-09 | 0 |  | null |  | null |  | 133 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-15 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-09 | 0 |  | null |  | null |  | 133 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-15 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-09 | 0 |  | null |  | null |  | 133 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-15 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-09 | 0 |  | null |  | null |  | 133 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-15 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-09 | 0 |  | null |  | null |  | 133 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-15 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-09 | 0 |  | null |  | null |  | 133 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-12-14 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-08 | 0 |  | null |  | null |  | 198 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-14 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-08 | 0 |  | null |  | null |  | 198 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-14 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-08 | 0 |  | null |  | null |  | 198 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-14 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-08 | 0 |  | null |  | null |  | 198 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-14 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-08 | 0 |  | null |  | null |  | 198 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-14 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-08 | 0 |  | null |  | null |  | 198 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-04-24 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-24 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-24 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-24 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-24 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-24 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-18 | 0 |  | null |  | null |  | 8 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-06-01 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-26 | 0 |  | null |  | null |  | 170 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-01 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-26 | 0 |  | null |  | null |  | 170 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-01 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-26 | 0 |  | null |  | null |  | 170 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-01 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-26 | 0 |  | null |  | null |  | 170 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-01 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-26 | 0 |  | null |  | null |  | 170 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-01 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-05-26 | 0 |  | null |  | null |  | 170 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-10-02 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-02 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-02 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-02 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-02 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-02 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-26 | 0 |  | null |  | null |  | 31 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-05 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-05 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-05 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-05 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-05 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-06-05 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-30 | 0 |  | null |  | null |  | 14 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-13 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-13 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-13 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-13 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-13 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-13 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-07 | 0 |  | null |  | null |  | 37 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-03-17 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-11 | 0 |  | null |  | null |  | 107 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-17 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-11 | 0 |  | null |  | null |  | 107 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-17 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-11 | 0 |  | null |  | null |  | 107 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-17 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-11 | 0 |  | null |  | null |  | 107 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-17 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-11 | 0 |  | null |  | null |  | 107 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-17 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-11 | 0 |  | null |  | null |  | 107 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-03-02 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-24 | 0 |  | null |  | null |  | 157 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-02 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-24 | 0 |  | null |  | null |  | 157 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-02 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-24 | 0 |  | null |  | null |  | 157 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-02 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-24 | 0 |  | null |  | null |  | 157 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-02 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-24 | 0 |  | null |  | null |  | 157 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-02 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-24 | 0 |  | null |  | null |  | 157 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-10-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-30 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-30 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-30 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-30 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-10-30 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-10-24 | 0 |  | null |  | null |  | 35 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-08-20 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-14 | 0 |  | null |  | null |  | 77 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-20 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-14 | 0 |  | null |  | null |  | 77 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-20 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-14 | 0 |  | null |  | null |  | 77 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-20 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-14 | 0 |  | null |  | null |  | 77 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-20 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-14 | 0 |  | null |  | null |  | 77 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-20 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-14 | 0 |  | null |  | null |  | 77 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-02-11 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-05 | 0 |  | null |  | null |  | 102 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-11 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-05 | 0 |  | null |  | null |  | 102 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-11 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-05 | 0 |  | null |  | null |  | 102 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-11 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-05 | 0 |  | null |  | null |  | 102 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-11 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-05 | 0 |  | null |  | null |  | 102 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-11 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-05 | 0 |  | null |  | null |  | 102 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-04-02 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-27 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-02 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-27 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-02 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-27 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-02 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-27 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-02 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-27 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-02 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-27 | 0 |  | null |  | null |  | 57 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-09-22 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-16 | 0 |  | null |  | null |  | 134 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-22 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-16 | 0 |  | null |  | null |  | 134 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-22 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-16 | 0 |  | null |  | null |  | 134 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-22 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-16 | 0 |  | null |  | null |  | 134 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-22 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-16 | 0 |  | null |  | null |  | 134 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-22 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-16 | 0 |  | null |  | null |  | 134 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-17 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-11 | 0 |  | null |  | null |  | 142 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-17 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-11 | 0 |  | null |  | null |  | 142 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-17 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-11 | 0 |  | null |  | null |  | 142 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-17 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-11 | 0 |  | null |  | null |  | 142 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-17 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-11 | 0 |  | null |  | null |  | 142 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-17 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-11 | 0 |  | null |  | null |  | 142 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-18 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-12 | 0 |  | null |  | null |  | 129 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-18 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-12 | 0 |  | null |  | null |  | 129 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-18 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-12 | 0 |  | null |  | null |  | 129 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-18 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-12 | 0 |  | null |  | null |  | 129 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-18 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-12 | 0 |  | null |  | null |  | 129 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-18 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-12 | 0 |  | null |  | null |  | 129 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-02-26 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-26 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-26 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-26 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-26 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-26 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-20 | 0 |  | null |  | null |  | 52 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-15 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-15 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-15 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-15 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-15 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-15 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-09 | 0 |  | null |  | null |  | 46 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-05-26 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-20 | 0 |  | null |  | null |  | 117 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-26 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-20 | 0 |  | null |  | null |  | 117 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-26 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-20 | 0 |  | null |  | null |  | 117 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-26 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-20 | 0 |  | null |  | null |  | 117 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-26 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-20 | 0 |  | null |  | null |  | 117 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-26 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-20 | 0 |  | null |  | null |  | 117 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-03-13 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-13 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-13 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-13 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-13 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-03-13 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-07 | 0 |  | null |  | null |  | 2 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-07-07 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 123 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-07 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 123 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-07 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 123 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-07 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 123 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-07 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 123 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-07 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-01 | 0 |  | null |  | null |  | 123 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-07-17 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-17 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-17 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-17 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-17 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-17 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-07-11 | 0 |  | null |  | null |  | 20 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-07-21 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-15 | 0 |  | null |  | null |  | 125 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-21 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-15 | 0 |  | null |  | null |  | 125 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-21 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-15 | 0 |  | null |  | null |  | 125 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-21 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-15 | 0 |  | null |  | null |  | 125 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-21 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-15 | 0 |  | null |  | null |  | 125 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-21 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-15 | 0 |  | null |  | null |  | 125 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-25 | 0 |  | null |  | null |  | 109 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-31 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-25 | 0 |  | null |  | null |  | 109 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-31 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-25 | 0 |  | null |  | null |  | 109 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-31 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-25 | 0 |  | null |  | null |  | 109 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-31 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-25 | 0 |  | null |  | null |  | 109 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-31 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-25 | 0 |  | null |  | null |  | 109 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-11-02 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-27 | 0 |  | null |  | null |  | 192 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-02 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-27 | 0 |  | null |  | null |  | 192 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-02 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-27 | 0 |  | null |  | null |  | 192 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-02 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-27 | 0 |  | null |  | null |  | 192 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-02 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-27 | 0 |  | null |  | null |  | 192 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-11-02 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-27 | 0 |  | null |  | null |  | 192 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-12 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-06 | 0 |  | null |  | null |  | 189 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-12 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-06 | 0 |  | null |  | null |  | 189 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-12 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-06 | 0 |  | null |  | null |  | 189 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-12 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-06 | 0 |  | null |  | null |  | 189 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-12 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-06 | 0 |  | null |  | null |  | 189 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-12 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-06 | 0 |  | null |  | null |  | 189 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-27 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-21 | 0 |  | null |  | null |  | 165 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-27 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-21 | 0 |  | null |  | null |  | 165 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-27 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-21 | 0 |  | null |  | null |  | 165 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-27 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-21 | 0 |  | null |  | null |  | 165 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-27 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-21 | 0 |  | null |  | null |  | 165 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-04-27 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-04-21 | 0 |  | null |  | null |  | 165 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-03-03 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-26 | 0 |  | null |  | null |  | 105 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-03 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-26 | 0 |  | null |  | null |  | 105 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-03 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-26 | 0 |  | null |  | null |  | 105 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-03 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-26 | 0 |  | null |  | null |  | 105 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-03 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-26 | 0 |  | null |  | null |  | 105 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-03 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-26 | 0 |  | null |  | null |  | 105 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-04-10 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-10 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-10 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-10 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-10 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-10 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-04-04 | 0 |  | null |  | null |  | 6 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-24 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-24 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-24 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-24 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-24 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-30 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-24 | 0 |  | null |  | null |  | 61 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-06-09 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-03 | 0 |  | null |  | null |  | 119 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-09 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-03 | 0 |  | null |  | null |  | 119 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-09 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-03 | 0 |  | null |  | null |  | 119 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-09 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-03 | 0 |  | null |  | null |  | 119 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-09 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-03 | 0 |  | null |  | null |  | 119 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-09 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-03 | 0 |  | null |  | null |  | 119 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-05-08 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-08 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-08 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-08 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-08 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-08 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-02 | 0 |  | null |  | null |  | 10 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-12-03 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-27 | 0 |  | null |  | null |  | 92 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-03 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-27 | 0 |  | null |  | null |  | 92 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-03 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-27 | 0 |  | null |  | null |  | 92 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-03 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-27 | 0 |  | null |  | null |  | 92 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-03 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-27 | 0 |  | null |  | null |  | 92 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-03 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-27 | 0 |  | null |  | null |  | 92 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-05-22 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-22 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-22 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-22 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-22 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-22 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-16 | 0 |  | null |  | null |  | 12 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-10-06 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-30 | 0 |  | null |  | null |  | 136 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-06 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-30 | 0 |  | null |  | null |  | 136 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-06 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-30 | 0 |  | null |  | null |  | 136 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-06 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-30 | 0 |  | null |  | null |  | 136 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-06 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-30 | 0 |  | null |  | null |  | 136 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-06 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-30 | 0 |  | null |  | null |  | 136 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-07-27 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 178 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-27 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 178 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-27 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 178 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-27 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 178 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-27 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 178 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-07-27 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-07-21 | 0 |  | null |  | null |  | 178 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-05-15 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-15 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-15 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-15 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-15 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-05-15 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-05-09 | 0 |  | null |  | null |  | 11 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-10-26 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-20 | 0 |  | null |  | null |  | 191 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-26 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-20 | 0 |  | null |  | null |  | 191 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-26 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-20 | 0 |  | null |  | null |  | 191 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-26 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-20 | 0 |  | null |  | null |  | 191 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-26 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-20 | 0 |  | null |  | null |  | 191 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-10-26 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-10-20 | 0 |  | null |  | null |  | 191 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-10-27 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-21 | 0 |  | null |  | null |  | 139 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-27 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-21 | 0 |  | null |  | null |  | 139 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-27 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-21 | 0 |  | null |  | null |  | 139 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-27 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-21 | 0 |  | null |  | null |  | 139 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-27 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-21 | 0 |  | null |  | null |  | 139 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-10-27 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-10-21 | 0 |  | null |  | null |  | 139 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-21 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-15 | 0 |  | null |  | null |  | 112 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-21 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-15 | 0 |  | null |  | null |  | 112 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-21 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-15 | 0 |  | null |  | null |  | 112 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-21 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-15 | 0 |  | null |  | null |  | 112 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-21 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-15 | 0 |  | null |  | null |  | 112 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-21 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-15 | 0 |  | null |  | null |  | 112 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-12 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-06 | 0 |  | null |  | null |  | 115 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-12 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-06 | 0 |  | null |  | null |  | 115 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-12 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-06 | 0 |  | null |  | null |  | 115 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-12 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-06 | 0 |  | null |  | null |  | 115 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-12 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-06 | 0 |  | null |  | null |  | 115 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-12 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-05-06 | 0 |  | null |  | null |  | 115 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-24 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-18 | 0 |  | null |  | null |  | 108 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-24 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-18 | 0 |  | null |  | null |  | 108 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-24 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-18 | 0 |  | null |  | null |  | 108 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-24 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-18 | 0 |  | null |  | null |  | 108 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-24 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-18 | 0 |  | null |  | null |  | 108 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-24 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-18 | 0 |  | null |  | null |  | 108 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-07-02 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-26 | 0 |  | null |  | null |  | 70 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-02 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-26 | 0 |  | null |  | null |  | 70 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-02 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-26 | 0 |  | null |  | null |  | 70 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-02 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-26 | 0 |  | null |  | null |  | 70 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-02 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-26 | 0 |  | null |  | null |  | 70 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-02 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-06-26 | 0 |  | null |  | null |  | 70 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-08 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-08 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-08 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-08 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-08 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-01-08 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-01-02 | 0 |  | null |  | null |  | 45 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-23 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-17 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-23 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-17 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-23 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-17 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-23 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-17 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-23 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-17 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-23 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-17 | 0 |  | null |  | null |  | 60 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-19 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-13 | 0 |  | null |  | null |  | 90 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-19 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-13 | 0 |  | null |  | null |  | 90 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-19 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-13 | 0 |  | null |  | null |  | 90 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-19 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-13 | 0 |  | null |  | null |  | 90 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-19 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-13 | 0 |  | null |  | null |  | 90 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-11-19 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-11-13 | 0 |  | null |  | null |  | 90 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-09-21 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-15 | 0 |  | null |  | null |  | 186 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-21 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-15 | 0 |  | null |  | null |  | 186 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-21 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-15 | 0 |  | null |  | null |  | 186 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-21 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-15 | 0 |  | null |  | null |  | 186 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-21 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-15 | 0 |  | null |  | null |  | 186 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-21 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-15 | 0 |  | null |  | null |  | 186 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-06-23 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-17 | 0 |  | null |  | null |  | 121 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-23 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-17 | 0 |  | null |  | null |  | 121 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-23 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-17 | 0 |  | null |  | null |  | 121 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-23 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-17 | 0 |  | null |  | null |  | 121 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-23 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-17 | 0 |  | null |  | null |  | 121 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-23 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-17 | 0 |  | null |  | null |  | 121 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-10 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-04 | 0 |  | null |  | null |  | 106 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-10 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-04 | 0 |  | null |  | null |  | 106 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-10 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-04 | 0 |  | null |  | null |  | 106 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-10 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-04 | 0 |  | null |  | null |  | 106 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-10 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-04 | 0 |  | null |  | null |  | 106 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-03-10 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-03-04 | 0 |  | null |  | null |  | 106 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-07-03 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-03 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-03 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-03 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-03 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-07-03 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-06-27 | 0 |  | null |  | null |  | 18 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-09-07 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 184 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-07 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 184 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-07 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 184 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-07 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 184 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-07 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 184 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-07 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-01 | 0 |  | null |  | null |  | 184 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-10-15 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-09 | 0 |  | null |  | null |  | 85 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-15 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-09 | 0 |  | null |  | null |  | 85 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-15 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-09 | 0 |  | null |  | null |  | 85 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-15 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-09 | 0 |  | null |  | null |  | 85 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-15 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-09 | 0 |  | null |  | null |  | 85 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-15 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-09 | 0 |  | null |  | null |  | 85 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-03-23 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-17 | 0 |  | null |  | null |  | 160 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-23 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-17 | 0 |  | null |  | null |  | 160 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-23 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-17 | 0 |  | null |  | null |  | 160 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-23 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-17 | 0 |  | null |  | null |  | 160 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-23 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-17 | 0 |  | null |  | null |  | 160 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-23 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-17 | 0 |  | null |  | null |  | 160 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-08-14 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-14 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-14 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-14 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-14 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-14 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-08 | 0 |  | null |  | null |  | 24 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-09-24 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-18 | 0 |  | null |  | null |  | 82 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-24 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-18 | 0 |  | null |  | null |  | 82 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-24 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-18 | 0 |  | null |  | null |  | 82 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-24 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-18 | 0 |  | null |  | null |  | 82 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-24 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-18 | 0 |  | null |  | null |  | 82 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-24 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-18 | 0 |  | null |  | null |  | 82 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-08-07 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-07 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-07 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-07 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-07 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-07 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-01 | 0 |  | null |  | null |  | 23 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-01-19 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-13 | 0 |  | null |  | null |  | 151 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-19 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-13 | 0 |  | null |  | null |  | 151 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-19 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-13 | 0 |  | null |  | null |  | 151 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-19 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-13 | 0 |  | null |  | null |  | 151 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-19 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-13 | 0 |  | null |  | null |  | 151 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-01-19 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-01-13 | 0 |  | null |  | null |  | 151 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-31 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-29 | 0 |  | null |  | null |  | 201 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-31 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-29 | 0 |  | null |  | null |  | 201 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-31 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-29 | 0 |  | null |  | null |  | 201 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-31 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-29 | 0 |  | null |  | null |  | 201 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-31 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-29 | 0 |  | null |  | null |  | 201 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-31 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-29 | 0 |  | null |  | null |  | 201 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-10-22 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-16 | 0 |  | null |  | null |  | 86 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-22 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-16 | 0 |  | null |  | null |  | 86 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-22 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-16 | 0 |  | null |  | null |  | 86 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-22 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-16 | 0 |  | null |  | null |  | 86 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-22 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-16 | 0 |  | null |  | null |  | 86 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-10-22 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-10-16 | 0 |  | null |  | null |  | 86 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-02-18 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-12 | 0 |  | null |  | null |  | 103 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-18 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-12 | 0 |  | null |  | null |  | 103 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-18 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-12 | 0 |  | null |  | null |  | 103 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-18 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-12 | 0 |  | null |  | null |  | 103 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-18 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-12 | 0 |  | null |  | null |  | 103 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-18 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-02-12 | 0 |  | null |  | null |  | 103 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-14 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-08 | 0 |  | null |  | null |  | 98 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-14 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-08 | 0 |  | null |  | null |  | 98 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-14 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-08 | 0 |  | null |  | null |  | 98 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-14 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-08 | 0 |  | null |  | null |  | 98 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-14 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-08 | 0 |  | null |  | null |  | 98 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-01-14 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-08 | 0 |  | null |  | null |  | 98 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-05 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 114 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-05 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 114 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-05 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 114 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-05 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 114 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-05 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 114 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-05-05 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-29 | 0 |  | null |  | null |  | 114 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-02-19 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-19 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-19 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-19 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-19 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-02-19 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-02-13 | 0 |  | null |  | null |  | 51 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-08-24 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-18 | 0 |  | null |  | null |  | 182 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-24 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-18 | 0 |  | null |  | null |  | 182 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-24 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-18 | 0 |  | null |  | null |  | 182 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-24 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-18 | 0 |  | null |  | null |  | 182 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-24 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-18 | 0 |  | null |  | null |  | 182 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-24 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-18 | 0 |  | null |  | null |  | 182 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-09-11 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-11 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-11 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-11 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-11 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-09-11 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-09-05 | 0 |  | null |  | null |  | 28 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-04-09 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-03 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-09 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-03 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-09 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-03 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-09 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-03 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-09 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-03 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-09 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-03 | 0 |  | null |  | null |  | 58 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-08-17 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-11 | 0 |  | null |  | null |  | 181 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-17 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-11 | 0 |  | null |  | null |  | 181 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-17 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-11 | 0 |  | null |  | null |  | 181 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-17 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-11 | 0 |  | null |  | null |  | 181 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-17 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-11 | 0 |  | null |  | null |  | 181 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-08-17 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-08-11 | 0 |  | null |  | null |  | 181 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-22 | 0 |  | null |  | null |  | 187 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-28 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-22 | 0 |  | null |  | null |  | 187 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-28 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-22 | 0 |  | null |  | null |  | 187 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-28 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-22 | 0 |  | null |  | null |  | 187 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-28 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-22 | 0 |  | null |  | null |  | 187 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-09-28 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-09-22 | 0 |  | null |  | null |  | 187 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-07-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-22 | 0 |  | null |  | null |  | 126 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-28 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-22 | 0 |  | null |  | null |  | 126 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-28 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-22 | 0 |  | null |  | null |  | 126 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-28 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-22 | 0 |  | null |  | null |  | 126 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-28 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-22 | 0 |  | null |  | null |  | 126 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-28 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-22 | 0 |  | null |  | null |  | 126 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-02-23 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-17 | 0 |  | null |  | null |  | 156 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-23 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-17 | 0 |  | null |  | null |  | 156 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-23 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-17 | 0 |  | null |  | null |  | 156 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-23 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-17 | 0 |  | null |  | null |  | 156 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-23 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-17 | 0 |  | null |  | null |  | 156 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-02-23 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-02-17 | 0 |  | null |  | null |  | 156 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-08-21 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-21 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-21 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-21 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-21 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-21 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-15 | 0 |  | null |  | null |  | 25 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-09-08 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-02 | 0 |  | null |  | null |  | 132 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-08 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-02 | 0 |  | null |  | null |  | 132 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-08 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-02 | 0 |  | null |  | null |  | 132 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-08 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-02 | 0 |  | null |  | null |  | 132 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-08 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-02 | 0 |  | null |  | null |  | 132 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-09-08 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-09-02 | 0 |  | null |  | null |  | 132 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-06-04 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-29 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-04 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-29 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-04 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-29 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-04 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-29 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-04 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-29 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-06-04 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-29 | 0 |  | null |  | null |  | 66 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-08-11 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-05 | 0 |  | null |  | null |  | 128 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-11 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-05 | 0 |  | null |  | null |  | 128 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-11 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-05 | 0 |  | null |  | null |  | 128 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-11 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-05 | 0 |  | null |  | null |  | 128 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-11 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-05 | 0 |  | null |  | null |  | 128 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-11 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-05 | 0 |  | null |  | null |  | 128 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-09-17 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-11 | 0 |  | null |  | null |  | 81 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-17 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-11 | 0 |  | null |  | null |  | 81 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-17 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-11 | 0 |  | null |  | null |  | 81 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-17 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-11 | 0 |  | null |  | null |  | 81 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-17 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-11 | 0 |  | null |  | null |  | 81 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-17 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-11 | 0 |  | null |  | null |  | 81 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-22 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-28 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-22 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-28 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-22 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-28 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-22 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-28 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-22 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-05-28 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-05-22 | 0 |  | null |  | null |  | 65 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-12-18 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-18 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-18 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-18 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-18 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-18 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-12 | 0 |  | null |  | null |  | 42 | 2022
Cấp 1 |  | 2025-06-29 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-23 | 0 |  | null |  | null |  | 174 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-29 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-23 | 0 |  | null |  | null |  | 174 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-29 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-23 | 0 |  | null |  | null |  | 174 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-29 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-23 | 0 |  | null |  | null |  | 174 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-29 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-23 | 0 |  | null |  | null |  | 174 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-06-29 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-06-23 | 0 |  | null |  | null |  | 174 | 2025
Cấp 1 |  | 2023-01-01 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-01-01 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-01-01 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-01-01 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-01-01 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-01-01 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-12-26 | 0 |  | null |  | null |  | 44 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-08-27 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-21 | 0 |  | null |  | null |  | 78 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-27 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-21 | 0 |  | null |  | null |  | 78 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-27 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-21 | 0 |  | null |  | null |  | 78 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-27 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-21 | 0 |  | null |  | null |  | 78 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-27 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-21 | 0 |  | null |  | null |  | 78 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-08-27 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-08-21 | 0 |  | null |  | null |  | 78 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-02-04 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-29 | 0 |  | null |  | null |  | 101 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-04 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-29 | 0 |  | null |  | null |  | 101 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-04 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-29 | 0 |  | null |  | null |  | 101 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-04 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-29 | 0 |  | null |  | null |  | 101 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-04 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-29 | 0 |  | null |  | null |  | 101 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-02-04 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-01-29 | 0 |  | null |  | null |  | 101 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-07-09 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-03 | 0 |  | null |  | null |  | 71 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-09 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-03 | 0 |  | null |  | null |  | 71 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-09 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-03 | 0 |  | null |  | null |  | 71 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-09 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-03 | 0 |  | null |  | null |  | 71 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-09 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-03 | 0 |  | null |  | null |  | 71 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-07-09 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-07-03 | 0 |  | null |  | null |  | 71 | 2023
Cấp 1 |  | 2022-11-27 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-27 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-27 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-27 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-27 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-11-27 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-21 | 0 |  | null |  | null |  | 39 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-07-14 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-08 | 0 |  | null |  | null |  | 124 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-14 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-08 | 0 |  | null |  | null |  | 124 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-14 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-08 | 0 |  | null |  | null |  | 124 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-14 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-08 | 0 |  | null |  | null |  | 124 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-14 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-08 | 0 |  | null |  | null |  | 124 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-07-14 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-07-08 | 0 |  | null |  | null |  | 124 | 2024
Cấp 1 |  | 2022-08-28 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-28 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-28 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-28 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-28 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-08-28 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-08-22 | 0 |  | null |  | null |  | 26 | 2022
Cấp 1 |  | 2024-06-30 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-24 | 0 |  | null |  | null |  | 122 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-30 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-24 | 0 |  | null |  | null |  | 122 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-30 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-24 | 0 |  | null |  | null |  | 122 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-30 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-24 | 0 |  | null |  | null |  | 122 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-30 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-24 | 0 |  | null |  | null |  | 122 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-06-30 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-06-24 | 0 |  | null |  | null |  | 122 | 2024
Cấp 1 |  | 2025-12-07 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 197 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-07 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 197 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-07 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 197 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-07 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 197 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-07 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 197 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-12-07 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-12-01 | 0 |  | null |  | null |  | 197 | 2025
Cấp 1 |  | 2022-04-03 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-03 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-03 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-03 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-03 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-04-03 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-03-28 | 0 |  | null |  | null |  | 5 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-04 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-04 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-04 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-04 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-04 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 1 |  | 2022-12-04 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2022-11-28 | 0 |  | null |  | null |  | 40 | 2022
Cấp 1 |  | 2023-09-10 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-04 | 0 |  | null |  | null |  | 80 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-10 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-04 | 0 |  | null |  | null |  | 80 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-10 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-04 | 0 |  | null |  | null |  | 80 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-10 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-04 | 0 |  | null |  | null |  | 80 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-10 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-04 | 0 |  | null |  | null |  | 80 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-09-10 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-09-04 | 0 |  | null |  | null |  | 80 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-16 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-10 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-16 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-10 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-16 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-10 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-16 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-10 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-16 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-10 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-04-16 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-04-10 | 0 |  | null |  | null |  | 59 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-12 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-06 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-12 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-06 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-12 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-06 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-12 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-06 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-12 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-06 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-03-12 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-03-06 | 0 |  | null |  | null |  | 54 | 2023
Cấp 1 |  | 2024-08-25 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-19 | 0 |  | null |  | null |  | 130 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-25 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-19 | 0 |  | null |  | null |  | 130 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-25 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-19 | 0 |  | null |  | null |  | 130 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-25 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-19 | 0 |  | null |  | null |  | 130 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-25 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-19 | 0 |  | null |  | null |  | 130 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-08-25 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-08-19 | 0 |  | null |  | null |  | 130 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-07 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 110 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-07 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 110 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-07 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 110 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-07 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 110 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-07 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 110 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-04-07 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-04-01 | 0 |  | null |  | null |  | 110 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-01 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-25 | 0 |  | null |  | null |  | 144 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-01 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-25 | 0 |  | null |  | null |  | 144 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-01 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-25 | 0 |  | null |  | null |  | 144 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-01 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-25 | 0 |  | null |  | null |  | 144 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-01 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-25 | 0 |  | null |  | null |  | 144 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-12-01 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-25 | 0 |  | null |  | null |  | 144 | 2024
Cấp 1 |  | 2023-12-10 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-04 | 0 |  | null |  | null |  | 93 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-10 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-04 | 0 |  | null |  | null |  | 93 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-10 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-04 | 0 |  | null |  | null |  | 93 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-10 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-04 | 0 |  | null |  | null |  | 93 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-10 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-04 | 0 |  | null |  | null |  | 93 | 2023
Cấp 1 |  | 2023-12-10 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2023-12-04 | 0 |  | null |  | null |  | 93 | 2023
Cấp 1 |  | 2025-03-16 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-10 | 0 |  | null |  | null |  | 159 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-16 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-10 | 0 |  | null |  | null |  | 159 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-16 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-10 | 0 |  | null |  | null |  | 159 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-16 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-10 | 0 |  | null |  | null |  | 159 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-16 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-10 | 0 |  | null |  | null |  | 159 | 2025
Cấp 1 |  | 2025-03-16 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2025-03-10 | 0 |  | null |  | null |  | 159 | 2025
Cấp 1 |  | 2024-11-10 | Chi phí kỹ thuật/ Chi phí khác | C.0381 | C.0381.04 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-04 | 0 |  | null |  | null |  | 141 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-10 | Trực tiếp phí khác | C.0381 | C.0381.02 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-04 | 0 |  | null |  | null |  | 141 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-10 | Chi phí tài chính | C.0381 | C.0381.03 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-04 | 0 |  | null |  | null |  | 141 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-10 | Chi phí dự phòng cho trượt giá | C.0381 | C.0381.06 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-04 | 0 |  | null |  | null |  | 141 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-10 | Chi phí quản lý chung | C.0381 | C.0381.99 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-04 | 0 |  | null |  | null |  | 141 | 2024
Cấp 1 |  | 2024-11-10 | Chi phí trực tiếp | C.0381 | C.0381.01 | Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam | Đang thực hiện | 2024-11-04 | 0 |  | null |  | null |  | 141 | 2024
[9 empty] | 62536462998.88 | 62536462998 | 162513371043 | 165796502944 | 175905089700.778 | 175005089704
Số thực hiện
Thầu phụ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
302217087 | CP trực tiếp | 1090722021 | 3157401375 | 12260008092 | 6920605416 | 1800004972 | 13913541256 | 10817738305
CP khác
200611969 | CP trực tiếp | 4: 7692063028; 5: 1338983104; 6: 10783334928; 7: 11064975716
CP khác
F010 | CP trực tiếp | 1456127785 | 4218271900 | 9468569839 | 6072962765 | 17787595326 | 11195125696 | 26454694284
CP khác
310868798 | CP trực tiếp | 2: 1170405380; 4: 0; 7: 1355833990
CP khác
3001685577 | CP trực tiếp |  |  | 168696000 | 222691500 | 946252500 | 1660335000 | 2034125000
CP khác
3001919810 | CP trực tiếp | bar: 7 to 8
106753074 | CP trực tiếp | 5: 2131522878
CP khác
11668845 | CP trực tiếp | 4: 311600000; 5: 635740000; 6: 52710000
CP khác
0100105662-001 | CP trực tiếp |  | 600000 | 3450000 | 6000000 | 5250000 | 7800000 | 13050000
CP khác
4201654578 | CP trực tiếp | bar: 7 to 8
500406015 | CP trực tiếp | bar: 7 to 8
700446110 | CP trực tiếp | bar: 7 to 8
103641816 | CP trực tiếp | 5: 561819556; 6: 561819556; 7: 565162556
CP khác
105255125 | CP trực tiếp | 6: 4406771013
CP khác
100773892 | CP trực tiếp
| CP khác | 4: 145600000; 5: 36400000
3001591230 | CP trực tiếp | 5: 50000000; 6: 50000000; 7: 62000000
CP khác
106878852 | CP trực tiếp | 5: 10000000; 6: 10000000; 7: 10000000
CP khác
106160211 | CP trực tiếp | 6: 20000000
CP khác
105212185 | CP trực tiếp | 6: 36024000
CP khác
102989590 | CP trực tiếp
| CP khác | 4: 11440000; 5: 11480000; 7: 24822000
3100405710 | CP trực tiếp | 7: 212962967
CP khác
101529914 | bar: 1; 8
Thầu phụ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SỐ THỰC HIỆN TỪNG KỲ | CP trực tiếp | 2546849806 | 8546678655 | 21900723931 | 21225922709 | 25267168336 | 42697461449 | 52590542818 | 0
| CP khác | 0 | 0 | 0 | 157040000 | 47880000 | 0 | 24822000 | 0
TỔNG TH KỲ |  | 2546849806 | 8546678655 | 21900723931 | 21382962709 | 25315048336 | 42697461449 | 52615364818 | 0
TỔNG TH DA | 175005089704
Số nghiệm thu
Thầu phụ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
302217087 | CP trực tiếp |  |  | 9456411546 | 11306148506 | 4466133280 | 13913541256 | 10817786849
CP khác
200611969 | CP trực tiếp | 5: 9031046132; 6: 10783334928
CP khác
F010 | CP trực tiếp | 4: 17043661680; 5: 21959865936; 6: 11195125696; 7: 26454694284
CP khác
310868798 | CP trực tiếp | 2: 1170405380; 4: 1699428600
CP khác
3001685577 | CP trực tiếp | 4: 391387500; 5: 946252500; 6: 1660335000
CP khác
3001919810 | CP trực tiếp
106753074 | CP trực tiếp | 5: 2131522878
CP khác
11668845 | CP trực tiếp | 6: 1900050000
CP khác
0100105662-001 | CP trực tiếp | 3: 3900000; 5: 13200000
CP khác
4201654578 | CP trực tiếp
500406015 | CP trực tiếp
700446110 | CP trực tiếp
103641816 | CP trực tiếp | 6: 4406771013
CP khác
105255125 | CP trực tiếp | 6: 4406771013
CP khác
100773892 | CP trực tiếp
| CP khác | 4: 145600000; 5: 36400000
3001591230 | CP trực tiếp | 5: 50000000; 6: 50000000
CP khác
106878852 | CP trực tiếp | 5: 20000000; 6: 20000000
CP khác
106160211 | CP trực tiếp | 6: 20000000
CP khác
105212185 | CP trực tiếp | 6: 36024000
CP khác
102989590 | CP trực tiếp
| CP khác | 4: 11440000; 5: 11480000; 7: 24822000
3100405710 | CP trực tiếp | 7: 212962967
CP khác
101529914
Thầu phụ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SỐ NGHIỆM THU TỪNG KỲ | CP trực tiếp | 0 | 1170405380 | 9460311546 | 30440626286 | 38618020726 | 48391952906 | 37485444100 | 0
| CP khác | 0 | 0 | 0 | 157040000 | 47880000 | 0 | 24822000 | 0
TỔNG NT KỲ |  | 0 | 1170405380 | 9460311546 | 30597666286 | 38665900726 | 48391952906 | 37510266100 | 0
TỔNG NT DA | 165796502944